## Frais engagés
Budget construction

		Emis par	Réglé	Fonds propres et prêts (accueil, bienvenue)	Déblocage prêt Modulimmo	Déblocage PTZ	Reporté dans feuille lot
08/10/14	Frais de notaire (avance)	M.Mulot-Vergne	2 525,00 €		2 525,00 €		terrain
20/12/14	Architecte (permis de construire)	D.Vignaux (voir M.Godard)	0,00 €				Outillage et Divers
03/01/15	Repas (4 personnes)		70,90 €	70,90 €			Outillage et Divers
04/01/15	Repas (4 personnes)		102,00 €	102,00 €			Outillage et Divers
04/01/15	Accompagnement auto-construction (chiffrage)	C.Hamani	500,00 €	500,00 €			accompagnement		pas de facture
20/01/15	Etude thermique (Bbio)	Delta T°C Conseils	300,00 €	300,00 €			Outillage et Divers
14/02/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	385,00 €		385,00 €		accompagnement
21/03/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	304,00 €		304,00 €		accompagnement
06/04/15	Accompagnement auto-construction (Mathieu seul)					accompagnement
17/04/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	266,00 €		266,00 €		accompagnement
06/05/15	Achat terrain	M.Mulot-Vergne	49 500,00 €		13 500,00 €	36 000,00 €	terrain
06/05/15	Frais d'agence	MC.Joubert	4 500,00 €		4 500,00 €		terrain
06/05/15	Frais notaire (reste)	M.Mulot-Vergne	2 475,00 €		2 475,00 €		terrain
07/05/15	Commission Prêt Modulimmo		600,00 €		600,00 €		rbst prêts
15/05/15	Clôture étang	Bricoman	273,40 €	273,40 €			Outillage et Divers
19/05/15	Souscription part sociale prêts		300,00 €		300,00 €		rbst prêts
19/05/15	Crédit Logement prêts		2 249,84 €		2 249,84 €		rbst prêts
06/06/15	Plancher abri provisoire (OSB)	Le bon coin	130,00 €	130,00 €			Outillage et Divers
08/06/15	Outillage (télémètre)	Leroy Merlin	149,99 €	149,99 €			terrassement
12/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	665,00 €		665,00 €		accompagnement
13/06/15	Repas (3 personnes)		65,80 €	65,80 €			Outillage et Divers
15/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	570,00 €		570,00 €		accompagnement
19/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	85,80 €	0,30 €	85,50 €		accompagnement		Manque 0,30 €
20/06/15	Gaines viabilisation	Bricoman	180,60 €		180,60 €		terrassement
20/06/15	Cordeau, pince à décoffrer, traceur de chantier	Bricoman	47,10 €	47,10 €			terrassement
22/06/15	Acompte terrassement	D.Fouquet	1 100,00 €		1 100,00 €		terrassement
22/06/15	Ciment, treillis dalle, rond béton	Bricoman	77,52 €	77,52 €			terrassement
22/06/15	Seau, pelle, coupe-boulon	Bricoman	32,85 €	32,85 €			terrassement
23/06/15	Acompte bois	Scierie de la Couarde	1 880,00 €		1 880,00 €		bois
24/06/15	Pouzzolane (fondations)	Pouzzolanes des dômes	4 323,60 €		4 323,60 €		fondations
25/06/15	Remboursement ciment	Bricoman	-46,80 €	-46,80 €			terrassement
25/06/15	Drainage	PUM Plastiques	433,20 €		433,20 €		drainage
25/06/15	Géotextile (drainage), brouette	Bricoman	267,75 €	99,00 €	168,75 €		drainage		Chèque 220,95 €
26/06/15	Remboursement gaines bleues	Bricoman	-29,10 €	-29,10 €			terrassement
26/06/15	Géotextile (fondations), réhausses regards drainage	PUM Plastiques	669,77 €		669,77 €		drainage + fondations
26/06/15	Masse, râteaux, pioche, bêche, balayette	Bricoman	72,00 €	72,00 €			fondations
01/07/15	Règle de maçon	Bricoman	18,45 €	18,45 €			Outillage et Divers
02/07/15	Pouzzolane (fondations)	Pouzzolanes des dômes	1 494,84 €		1 494,84 €		fondations
02/07/15	Location plaque vibrante	Bricoman	30,00 €	30,00 €			fondations
02/07/15	masse, pioche	Bricoman	54,40 €	54,40 €			Outillage et Divers
03/07/15	Rbst masse, pioche	Bricoman	-37,25 €	-37,25 €			fondations
03/07/15	Quincaillerie	Foussier	348,32 €		348,32 €		bois
04/07/15	Accompagnement	M.Godard	1 499,72 €		1 499,72 €		divers
04/07/15	Gaines, coudes, manchons	Bricoman	161,85 €		161,85 €		terrassement
06/07/15	Bois	Scierie de la Couarde	4 427,44 €		4 427,44 €		bois
06/07/15	Outillage bois (d'occasion) – Rbst JY	Roux Jean-Yves	620,00 €	620,00 €			Outillage et Divers
07/07/15	Tréteaux, équerres, forets, gants…	Bricoman	66,96 €	66,96 €			Outillage et Divers
08/07/15	Panneaux OSB 4	Panofrance	434,59 €		434,59 €		bois
08/07/15	Seaux, gants…	Maison Point Vert	73,51 €	73,51 €			Outillage et Divers
09/07/15	Décamètre, mèche, lame, traceur de chantier, adhésif	Bricoman	59,30 €	59,30 €			Outillage et Divers
10/07/15	Tuyau, câble de terre	Bricoman	202,65 €		202,65 €
10/07/15	Tés évac eaux usées	Bricoman	8,60 €		8,60 €
10/07/15	Rbst lame scie	Bricoman	-4,95 €	-4,95 €
13/07/15	Rbst coude, manchons	Bricoman	-8,70 €	-8,70 €
11/07/15	Accompagnement auto-construction (1297 €)	C.Hamani					accompagnement
14/07/15	Location plaque vibrante	Bricoman	40,50 €		40,50 €		Outillage et Divers
14/07/15	Tréteaux, coffret 4 modules, va-et-vient	Bricoman	74,99 €	74,99 €
15/07/15	Tube évacuation	Bricoman	9,90 €	9,90 €
16/07/15	Sangles et boucles	Cordstrap	249,60 €		249,60 €		Isolation
16/07/15	Frais de notaire (remboursement)	A.Mulot-Vergne	-247,04 €	-247,04 €			terrain
17/07/15	Règle maçon, moulure, lunettes, boulon, gants	Bricoman	68,70 €	68,70 €			Outillage et Divers
17/07/15		Bricoman	12,30 €	12,30 €
17/07/15		Bricoman	27,00 €	27,00 €
17/07/15	Panneaux OSB 3	Panofrance	582,07 €		582,07 €		Bois
20/07/15		Bricoman	17,00 €	17,00 €
20/07/15		Bricoman	25,50 €	25,50 €
17/07/15	Rbst moulure, boulon	Bricoman	-13,30 €	-13,30 €
20/07/15	Bande d'arase (3 rouleaux)	PUM Plastiques	63,86 €		63,86 €		Isolation
21/07/15	Piquet de terre, câble de terre	Bricoman	63,35 €		63,35 €		Electricité
21/07/15	Manitou pouzzolane	A.Pioger	150,00 €	150,00 €			accompagnement
21/07/15	Vis	Foussier	13,45 €	13,45 €			Outillage et Divers
23/07/15	Colle à bois	Bricoman	26,25 €	26,25 €
24/07/15	Liège en vrac	Compagnie portugaise des lièges	1 224,00 €		1 224,00 €		Isolation
24/07/15	Terrassement	D.Fouquet	2 196,40 €		2 196,40 €		accompagnement
24/07/15	Charpente	Le Mans Charpentes	4 782,36 €		4 782,36 €		Bois
24/07/15	Changement courroie scie à onglets	Letessier	50,50 €	50,50 €			Outillage et Divers
27/07/15	Bâche serre	D.Fihey	290,00 €	290,00 €			Outillage et Divers
29/07/15	Panneaux OSB ossature	Panofrance	272,06 €		272,06 €		Bois
30/07/15	Défraiement Olivier	O.Dagonet	150,00 €	150,00 €			accompagnement
30/07/15	Vis, pointes	Foussier	109,94 €		109,94 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
30/07/15	Pointes, vis	Foussier	65,86 €		65,86 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
03/08/15	Lame scie radiale	Brico Dépôt	36,85 €	36,85 €			Outillage et Divers
03/08/15		Bricoman	17,20 €	17,20 €
03/08/15	Menuiseries (acompte 50%)	JL.Thiebaud	8 607,92 €		8 607,92 €		Bois		Débloqué 2 fois
03/08/15	Paille	T.Roger	2 464,00 €		2 464,00 €		Isolation
04/08/15	Visseuse, vis, pointes	Foussier	622,91 €	622,91 €			Outillage et Divers
05/08/15	Bois supplémentaire (5 * 4 m en 220*45 )	Scierie de Nuillé	80,00 €	80,00 €			Bois
06/08/15	Bande d'arase (1 rouleau)	PUM Plastiques	27,29 €	27,29 €			Isolation
07/08/15	Vis	Foussier	72,47 €		72,47 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
07/08/15	Bâches murs	D.Fihey	150,00 €	150,00 €			Outillage et Divers
07/08/15	Transport bois	J.Brulon	252,00 €		252,00 €		Bois
10/08/15	Déchargement paille avec tracteur	P.Cabaret	100,00 €	100,00 €			accompagnement
12/08/15	Portes (acompte 50%)	P.Monnot	3 630,00 €		3 630,00 €		Bois
13/08/15	Remboursement pouzzolane	Pouzzolanes des dômes	-195,99 €	-195,99 €			fondations
13/08/15	Accompagnement	M.Godard	1 299,75 €		1 299,75 €		accompagnement
13/08/15	Tendeur feuillard	Foussier	149,42 €		149,42 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
18/08/15	Vis	Foussier	50,57 €	50,57 €			Outillage et Divers
18/08/15	Scotch	Bricoman	23,50 €	23,50 €			Outillage et Divers
28/08/15	Aide sur chantier (3 semaines)	S.Ruel	800,00 €	800,00 €			accompagnement
01/09/15	Vis	Foussier	96,84 €		96,84 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
01/09/15	Vis, pointes	Foussier	65,86 €		65,86 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
01/09/15	Dalles et panneaux OSB (toiture)	Panofrance	2 804,94 €		2 804,94 €		Bois
28/08/15	Aide sur chantier (5 semaines)	M.Godard	799,85 €		799,85 €		accompagnement
08/09/15	Laine de bois	Nature Habitat Matériaux	1 510,54 €		1 510,54 €		Isolation
08/09/15	Ficelle pour bottes de paille	Espace Emeraude	29,90 €	29,90 €			Isolation
09/09/15	Location plaque vibrante (remboursement)	C.Hamani	30,00 €	30,00 €			fondations
09/09/15	Bombe chantier, manche râteau Christian	M.Godard	14,20 €	14,20 €			Outillage et Divers
10/09/15	Véolia	Véolia	2 218,50 €		2 218,50 €		Outillage et Divers
10/09/15	Véolia	Véolia	623,84 €		623,84 €		Outillage et Divers
15/09/15	Accompagnement paille	B.Duffau	1 470,00 €		1 470,00 €		accompagnement
15/09/15	Transport paille (10 août)	T.Riaud	420,00 €		420,00 €		Isolation
22/09/15	Vis	Foussier	237,20 €		237,20 €		Outillage et Divers
22/09/15	Panneaux OSB, pare-pluie	Panofrance	619,12 €		619,12 €		Bois
29/09/15	Scotch	Bricoman	24,90 €	24,90 €			Outillage et Divers
21/10/15	Etriers échelles de toiture, pointes	Foussier	128,00 €	128,00 €			Outillage et Divers
24/10/15	Tasseaux (sur pare-pluie) : 34x3,5m et 65x3m	Scierie de Nuillé	261,20 €	261,20 €			Bois
27/10/15	Panneaux OSB 3, pare-pluie	Panofrance	586,97 €		586,97 €		Bois
30/10/15	Panneaux OSB 3	Panofrance	193,14 €		193,14 €		Bois		débloqué le 08/09/16
31/10/15	Vis	Leroy Merlin	171,20 €	171,20 €			Outillage et Divers	Facture ??
02/11/15		Bricoman	25,20 €	25,20 €				Facture ??
03/11/15		Bricoman	85,70 €	85,70 €				Facture ??
09/11/15	Remboursement chaussures de sécu	Bricoman	-19,95 €	-19,95 €			Outillage et Divers
16/11/15	Menuiseries (solde)	JL.Thiebaud	9 100,02 €	492,10 €	8 607,92 €		Bois		débloqué le 03/08/15
17/11/15	Lève plaque	Bricoman	169,00 €	169,00 €			Outillage et Divers
17/11/15	Manchon à butée	Bricoman	2,10 €	2,10 €			Outillage et Divers
23/11/15	Laine de bois et pare-pluie semi-rigide (solde)	Nature Habitat Matériaux	102,16 €	102,16 €			Isolation
15/12/15	Remboursement transport paille non livrée	T.Riaud	-39,36 €	-39,36 €			Isolation
15/12/15	Compribande	F.Ripouteau	250,00 €	250,00 €			Outillage et Divers
15/12/15	Chaussures de sécu, vestes	Foussier	101,40 €	101,40 €			Outillage et Divers
15/12/15	Compribande, Vis	Foussier	139,00 €	139,00 €			Outillage et Divers
16/12/15	Remboursement compribande ; achat silicone, vis	Foussier	5,35 €	5,35 €			Outillage et Divers
16/12/15	Compribande	Foussier	140,59 €		140,59 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
17/12/15	Remboursement silicone ; achat Fix All	Foussier	26,94 €	26,94 €			Outillage et Divers
18/12/15	Rbst vis ; achat vis, mèche à bois, serre-joint…	Foussier	141,46 €		141,46 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
18/12/15	Forets	Foussier	10,85 €	10,85 €			Outillage et Divers
18/12/15	Mêche à bois	Bricoman	9,30 €	9,30 €			Outillage et Divers
05/01/16	Remboursement paille non livrée	T.Roger	-232,32 €	-232,32 €			Isolation
05/01/16	Vis menuiseries, mètre, scotch	Foussier	222,41 €		222,41 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
05/01/16	Compribande	Foussier	159,29 €		159,29 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
13/01/16	Pose des menuiseries	Eco-logis Bois	1 470,00 €		1 470,00 €		accompagnement
14/01/16	Bétonnière	Leroy Merlin	185,00 €	185,00 €			Outillage et Divers
16/01/16	Liège en plaques	Compagnie portugaise des lièges	5 556,18 €		5 556,18 €		Isolation
13/02/16	Aspirateur à eau, gants, scotch, seaux, sangles…	Bricoman	262,32 €	262,32 €			Outillage et Divers
16/02/16	Larmiers ossature Sud	Sarthe Pliage	60,00 €	60,00 €			Isolation
26/02/16	Bâche serre, bâches tissées (sol intérieur maison)	D.Fihey	500,00 €	500,00 €			Outillage et Divers
06/04/16	Acompte 40 % portes (2 sur les 3)	P.Monnot	1 936,00 €		1 936,00 €		Bois
08/04/16	Scie circulaire, équerres, vis	Foussier	439,34 €	439,34 €			Outillage et Divers
14/04/16	Solde 10 % portes (2 sur les 3) : en espèces	P.Monnot	484,00 €		484,00 €		Bois
15/04/16	Dalles et panneaux OSB, pare-pluie	Panofrance	852,66 €		852,66 €		Bois
15/04/16	Branchement provisoire (193,70 € prévus)	ERDF / Enercoop	202,44 €	202,44 €			Outillage et Divers
20/04/16	Tasseaux (sur pare-pluie) : 26x3,5m	Scierie de Nuillé	73,00 €	73,00 €			Bois
02/05/16	Pointes, vis	Foussier	61,56 €		61,56 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
03/05/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 297,00 €		1 297,00 €		accompagnement
09/05/16	Vis	Foussier	63,29 €		63,29 €		Outillage et Divers		débloqué le 17/09/16
24/05/16	Taxe d’aménagement (1ère moitié)	Trésor public	1 465,00 €		1 465,00 €		Outillage et Divers		débloqué le 19/10/16
24/05/16	Redevance d’archéologie préventive (1ère moitié)	Trésor public	265,00 €	265,00 €			Outillage et Divers	à débloquer si besoin
26/05/16	EPDM, toiture végétalisée	Matériaux naturels	6 592,44 €		6 592,44 €		Isolation
04/06/16	Gouttières	Bricoman	264,83 €		264,83 €		Outillage et Divers
24/06/16	Géotextile toiture (sous EPDM)	Bricoman	201,00 €		201,00 €		Isolation
25/06/16	Pinceaux (pour coller EPDM)	BricoMarché	39,40 €	39,40 €			Isolation
30/06/16	Porte (grande, salle de musique) : acompte 40 %	P.Monnot	968,00 €		968,00 €		Bois
30/06/16	Toiture : bande adhésive	Matériaux naturels	44,48 €		44,48 €		Isolation
01/07/16	Chaux (enduits)	Nature Habitat Matériaux	96,00 €		96,00 €		Isolation
01/07/16	Poubelles, gants, lunettes (enduits)	Bricoman	87,95 €	87,95 €			Isolation
02/07/16	Bétonnière thermique	M.Beaufils	100,00 €	100,00 €			Outillage et Divers
07/07/16	Portes (solde)	P.Monnot	242,00 €		242,00 €		Bois
13/07/16	Electricité salle de musique	Bricoman	144,35 €		144,35 €		Electricité
15/07/16	Toile de verre (support d’enduit)	Réseau pro	118,80 €		118,80 €		Isolation
15/07/16	Lame de scie radiale	Brico dépôt	38,10 €		38,10 €		Outillage et Divers
20/07/16	Scotch tramé (enduit) Contega	Nature Habitat Matériaux	355,68 €		355,68 €		Isolation
22/07/16	Electricité salle de musique	Bricoman	70,66 €	4,56 €	66,10 €		Electricité
25/07/16	Electricité salle de musique, rabot	Bricoman	169,20 €	80,00 €	89,20 €		Electricité
27/07/16	Vis	Bricoman	52,00 €		52,00 €		Outillage et Divers
29/07/16	Scotch d’étanchéité Tescon	Nature Habitat Matériaux	24,07 €		24,07 €		Isolation
29/07/16	Salaire (enduits)	B.Duffau	2 160,45 €		2 160,45 €		accompagnement
02/08/16	Câbles raccordement électrique	Socolec	1 208,17 €		1 208,17 €		Electricité
02/08/16	Poste de relevage, matériel raccordement	PUM Plastiques	1 966,31 €		1 966,31 €		Outillage et Divers
03/08/16	Accompagnement toiture (mise en place pouzzolane)	E.Sabin	200,00 €	200,00 €			accompagnement
04/08/16	Câbles raccordement électrique	Socolec	157,04 €		157,04 €		Electricité
04/08/16	Décompression fosse	PUM Plastiques	65,75 €		65,75 €		Outillage et Divers
04/08/16	Grillage avertisseur	BricoMarché	20,70 €	20,70 €			Outillage et Divers
04/08/16	Ficelle jute (tire-fil)	BricoMarché	8,35 €	8,35 €			Outillage et Divers
06/08/16	Tablettes bois (appuis de fenêtres), tasseaux (100 €)	Scierie de Nuillé	510,00 €	510,00 €			Bois
11/08/16	Larmiers alu	Sarthe Pliage	611,47 €		611,47 €		Outillage et Divers
14/08/16	Compost (pour toiture végétale)	AMG Matériaux	173,28 €		173,28 €		Isolation
23/08/16	Plaques OSB4 (sas)	Panofrance	61,87 €		61,87 €		Bois
02/09/16	Tranchée technique, toiture végétale	Fouquet	1 197,90 €		1 197,90 €		accompagnement
04/10/16	Vis	Foussier	84,67 €		84,67 €		Outillage et Divers
12/10/16	Vis	Foussier	31,39 €		31,39 €		Outillage et Divers
13/10/16	Porte d’entrée du sas	Mastock	1 005,00 €		1 005,00 €		Bois
04/11/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 919,00 €		1 919,00 €		accompagnement
21/11/16	Equerres porte salle de musique (non utilisées)	Quincaillerie Pignet	14,72 €	14,72 €			Outillage et Divers
21/11/17	1 paquet de plaques de liège expansé	Compagnie portugaise des lièges	40,68 €	40,68 €			Isolation
09/12/16		Bricoman	48,78 €	48,78 €
09/12/16		Bricoman	9,90 €	9,90 €
17/12/16	Câble RJ45, ampoules halogènes, scotch	Bricoman	32,40 €	32,40 €			Electricité
19/12/16		Bricoman	3,35 €	3,35 €
19/12/16	Location plaque vibrante	Bricoman	30,00 €	30,00 €			fondations
20/12/16	Dame, …	Leroy Merlin	53,75 €	53,75 €			Outillage et Divers
21/12/16	2 rouleaux grillage anti-rongeurs (salle de musique)	Castorama	45,98 €		45,98 €		fondations
22/12/16	Huile dure (0,75 L)	Nature Habitat Matériaux	20,05 €		20,05 €		Outillage et Divers
26/12/16	Règle niveau 2 mètres	Brico dépôt	16,95 €	16,95 €			Outillage et Divers
30/12/16	Vis, bombe traçante, agraphes	Castorama	45,49 €	45,49 €			Outillage et Divers
30/12/16	7 rouleaux grillage anti-rongeurs (maison)	Castorama	160,93 €		160,93 €		fondations
30/12/16	Crapaudine (pour grille anti-rongeur, tube évac eaux usées)	Bricoman	3,65 €	3,65 €			Outillage et Divers
31/01/17	Kraft isolation sol	Nature Habitat Matériaux	236,87 €		236,87 €		Isolation
15/02/17	Panneaux OSB 3 (cloison et sol salle musique)	Panofrance	104,93 €	104,93 €			Bois
15/02/17	Vis	Foussier	61,49 €	61,49 €			Outillage et Divers
22/03/17	Acompte 70 % VMC Maison	Hapco	3 451,69 €		3 451,69 €		Poêle et VMC
22/03/17	Acompte 70 % VMC Salle de musique	Hapco	635,74 €		635,74 €		Poêle et VMC
01/04/17	Canisse (9 de 1,5*5m)	Gifi	162,00 €	162,00 €			Outillage et Divers
01/04/17	Canisse (4 de 2*5m)	Pôle vert	59,60 €	59,60 €			Outillage et Divers
12/04/17	Ouate de cellulose (5 de 14 kg) : isolation sol salle de musique	Bricoman	72,50 €		72,50 €		Isolation
12/04/17	Canisse (4 de 2*5m), masques anti-poussière, sécateur	Pôle vert	85,05 €	85,05 €			Outillage et Divers
13/04/17	Tire-lame parquet, mètre	BricoMarché	27,80 €	27,80 €			Outillage et Divers
13/04/17	Vis	Letessier	28,40 €	28,40 €			Outillage et Divers
14/04/17	Panneaux OSB 3, dalles OSB, suspentes, tiges filetées	Panofrance	411,57 €	2,12 €	409,45 €		Bois
14/04/17	Vis	Foussier	81,58 €		81,58 €		Outillage et Divers
15/04/17	Bandes à poncer	Bricoman	54,10 €	54,10 €			Outillage et Divers
26/04/17	Solde 30 % VMC Maison	Hapco	2 033,63 €		2 033,63 €		Poêle et VMC
26/04/17	Solde 30 % VMC Salle de musique	Hapco	272,46 €		272,46 €		Poêle et VMC
05/05/17	Taxes communales, etc. (2ème moitié, estimée à 1199 €)		1 464,00 €		1 464,00 €		Outillage et Divers
06/05/17	Electricité, plomberie, robinetterie (facture n°100707)	Leroy Merlin	2 547,07 €	5,53 €	2 541,54 €		Electricité / Plomberie
06/05/17	Evier, mtiigeur, hotte (acompte commande n°44444)	Leroy Merlin	353,00 €		353,00 €		Plomberie
06/05/17	Receveur de douche, lavabos (acompte commande n°44445)	Leroy Merlin	300,00 €		300,00 €		Plomberie
06/05/17	Electricité (acompte commande n°44449)	Leroy Merlin	1 012,00 €		1 012,00 €		Electricité
08/05/17	Montants ossature cloisons	Scierie de Nuillé	430,00 €	430,00 €			Bois
04/05/17	Plomberie	PUM Plastiques	418,56 €		418,56 €		Plomberie
19/05/17	Vis	Foussier	64,61 €		64,61 €		Outillage et Divers
26/05/17	Electricité (facture n°242890)	Leroy Merlin	706,89 €		706,89 €		Electricité
26/05/17	Electricité (facture n°095592)	Leroy Merlin	140,88 €	9,60 €	131,28 €		Electricité
26/05/17	Electricité (acompte commande n°047369)	Leroy Merlin	60,00 €		60,00 €		Electricité
26/05/17		Pôle vert	21,90 €	21,90 €			Outillage et Divers
02/06/17	Electricité, outillage (facture n°065967)	Leroy Merlin	69,75 €		69,75 €		Electricité
08/06/17	Agrafes (cloisons)	BricoMarché	42,55 €	42,55 €			Outillage et Divers
08/06/17		Pôle vert	14,10 €	14,10 €			Outillage et Divers
09/06/17	Electricité, évier, mtiigeur, hotte (facture n°244917)	Leroy Merlin	284,61 €		284,61 €		Electricité
09/06/17	Outillage, électricité (facture n°066546)	Leroy Merlin	42,14 €		42,14 €		Electricité
20/06/17	Receveur de douche, lavabos (facture n°246369)	Leroy Merlin	181,14 €		181,14 €		Plomberie
20/06/17	Electricité (facture n°098986)	Leroy Merlin	98,55 €		98,55 €		Electricité
22/06/17	Retour électricité	Leroy Merlin	-46,53 €	-46,53 €			Electricité
23/06/17	Bois (parquets, etc) Acompte	Ambiance bois en Limousin	1 893,52 €		1 893,52 €		Bois
24/06/17	Electricité (acompte commande n°051718)	Leroy Merlin	22,00 €	22,00 €			Electricité
24/06/17	Electricité (facture n°113390)	Leroy Merlin	527,62 €		527,62 €		Electricité
24/06/17	Reprise électricité	Leroy Merlin	-178,56 €	-178,56 €			Electricité
24/06/17	Electricité (facture n°082170)	Leroy Merlin	106,20 €		106,20 €		Electricité
28/06/17	Canisses	Pôle vert	120,35 €		120,35 €		Outillage et Divers
24/07/17	Agrafes (cloisons), etc	Bricomarché	50,90 €	50,90 €			Outillage et Divers
25/07/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	9,50 €	9,50 €			Outillage et Divers
25/07/17		Pôle vert	7,60 €	7,60 €			Outillage et Divers
02/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	19,00 €	19,00 €			Outillage et Divers
14/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	9,50 €	9,50 €			Outillage et Divers
17/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	29,70 €	29,70 €			Outillage et Divers
25/08/17	Agrafes (cloisons) ?	Bricomarché	4,30 €	4,30 €			Outillage et Divers
01/08/17	Bois (parquets, etc) Solde	Ambiance bois en Limousin	7 608,16 €		7 608,16 €		Bois
01/04/17	Canisse	Pôle vert	59,60 €		59,60 €			2 648,22 €
15/04/17	Papier de verre	Bricoman	54,10 €		54,10 €
18/04/17	Huile dure (parquets)	La maison naturelle	457,55 €		457,55 €	Le 21/07/18
18/04/17	Electricité, brosse	Bricoman	72,50 €		72,50 €
18/04/17	Canisse, matériel peinture (SdB)	Pôle vert	58,60 €		58,60 €
28/04/17	Manchons, raccords VMC	Hapco	138,10 €		138,10 €
04/05/17	Plomberie	PUM Plastiques	418,56 €		418,56 €
10/07/17	Fermacell, truelle, platoir (facture n°031023)	Leroy Merlin	68,89 €		68,89 €
10/07/17	Sable lavé 0/2	Pigeon Granulats	24,27 €		24,27 €
19/07/17	Papier cache, vis	Pôle vert	19,50 €		19,50 €
21/07/17	Vis	Foussier	13,45 €		13,45 €
24/07/17	Vis, pointes, agrafes	Foussier	124,90 €		124,90 €
24/07/17	Electricité, évier (facture n°241573)	Leroy Merlin	20,32 €	-268,42 €	288,74 €
24/07/17	Plomberie	PUM Plastiques	31,84 €		31,84 €
26/07/17	Sable lavé 0/2	Pigeon Granulats	21,69 €	-6,00 €	27,69 €
01/08/17	OSB	Panofrance	679,39 €		679,39 €
07/08/17	Electricité, plomberie (facture n°050037)	Leroy Merlin	110,54 €		110,54 €
08/08/17	Salaire (enduits intérieurs)	B.Duffau	2 000,00 €	2 000,00 €
16/08/17	Agrafes	Bricomarché	29,70 €	29,70 €
29/09/17	Charges salaire B.Duffau (enduits intérieurs)	Urssaf	1 536,65 €	1 536,65 €
25/08/17	Joint enduits (facture n°144642)	Leroy Merlin	12,15 €		12,15 €
26/08/17		Pôle vert	36,90 €	36,90 €
31/08/17	Colle joint fermacelle (facture n°145793)	Leroy Merlin	14,95 €		14,95 €
09/09/17	Pigment Terre de Sienne (tadelakt SdB)	Nature Habitat Matériaux	16,26 €		16,26 €
08/09/17		Pôle vert	18,20 €	18,20 €
19/09/17	Bois (parquet : 60 m²)	N.Fournier	-1 679,76 €	-1 679,76 €
14/10/17	Mastic, white spirit (facture n°035854)	Leroy Merlin	22,38 €	22,38 €
21/10/17		Pôle vert	13,00 €	13,00 €
23/10/17	Peinture (support tadelakt) - erreur	Pôle vert	43,80 €	43,80 €
23/10/17	Peinture (support tadelakt)	Pôle vert	52,90 €	52,90 €
24/10/17	Peinture (support tadelakt)	Pôle vert	52,90 €	52,90 €
28/10/17	Tube PVC (VMC salle de musique)	Fouquet	10,00 €	10,00 €
31/10/17	Savon noir, électricité	Leroy Merlin	18,56 €	18,56 €
01/11/17	Scotch d’étanchéité Tescon	Kenzai	113,05 €		113,05 €
18/11/17	Lambourdes (faux plafond)	Scierie de Nuillé	363,00 €	363,00 €
22/11/17	Plomberie	PUM Plastiques	27,31 €		27,31 €
29/11/17	Chauffe-eau, panneaux solaires	Héliofrance	3 737,00 €		3 737,00 €
22/12/17	Plomberie	PUM Plastiques	64,24 €		64,24 €
22/12/17	Plomberie	PUM Plastiques	46,86 €		46,86 €
28/12/17	Vis	Foussier	100,97 €		100,97 €
28/12/17	Rbt vis (erreur prix)	Foussier	-40,50 €	-40,50 €
25/01/18	Participation à l’assainissement collectif	Trésor public	2 700,00 €		2 700,00 €
24/02/18	Scie cloche, thermomètre, scotch	Leroy Merlin	79,10 €	79,10 €
26/02/18	Vis	Bricomarché	12,15 €	12,15 €
26/02/18	Scotch Tescon 3 rouleaux	Kenzai	81,59 €		81,59 €
05/03/18	PER multicouche, bonde, coudes	Leroy Merlin	94,50 €		94,50 €
05/03/18	Feuille de zinc 2mx1m	Leroy Merlin	47,11 €		47,11 €
09/03/18	Plomberie	Leroy Merlin	77,98 €		77,98 €
10/03/18	Prise, rallonge chauffe-eau	Pôle vert	13,60 €		13,60 €
26/02/18	Fin VMC (acompte)	Hapco	209,00 €		209,00 €
16/03/18	Fin VMC	Hapco	89,96 €		89,96 €
26/04/18	Matériel enduits extérieurs (gants, truelles…)	Bricoman	49,96 €	49,96 €
26/04/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) acompte 80 %	S.Ruel	1 248,00 €		1 248,00 €
26/04/18	Poêle (Contura 810)	Aasgard	2 092,91 €		2 092,91 €
27/04/18	Tubage poêle (facture n°207793)	Leroy Merlin	1 465,20 €		1 465,20 €
27/04/18	Platoirs	Leroy Merlin	31,32 €	31,32 €
27/04/18	Chaux CL90 (11 sacs de 20 kg) : 132,66 €, taloche : 11,69 €	Point.P	144,35 €		144,35 €
27/04/18	Matériel toiture végétale carport	Matériaux naturels	1 229,52 €		1 229,52 €
27/04/18	Sable lavé 0/4 (enduits extérieurs)	Pigeon Granulats	19,01 €	19,01 €
03/05/18	Bouches VMC	Hapco	328,86 €		328,86 €
03/05/18	Reprise VMC	Hapco	-264,34 €	-264,34 €
05/05/18	Ouate de cellulose (7 de 14 kg) : isolation maison (faux-plafond, sol)	Bricoman	101,50 €		101,50 €
05/05/18	Huile de lin 1L (plafond), pinceau	Leroy Merlin	20,45 €	20,45 €
14/05/18	Huile de lin 5L (plafond), pinceau	Leroy Merlin	25,95 €		25,95 €

13/07/18	Filtres VMC	Hapco	210,42 €		210,42 €
13/07/18	Vis, pointes	Foussier	89,45 €		89,45 €	16/08/2018 (2)
16/07/18		Foussier	168,72 €	168,72 €
21/07/18	Ouate de cellulose (… de )	Bricoman (rbst JY)	180,00 €	180,00 €				Vérifier que ça n’a pas été débloqué
23/07/18	Remboursement charges Benjamin Duffau	CESU	-1 769,00 €	-1 769,00 €
26/07/18	Outil multifonction, etc (facture n°079935)	Leroy Merlin	133,66 €		133,66 €	16/08/2018 (2)
27/08/18	Reprise éléments du tubage de poêle	Leroy Merlin	-98,10 €	-98,10 €
27/08/18	Reprise éléments du tubage de poêle	Leroy Merlin	-147,60 €	-147,60 €
27/08/18	Reprise éléments du tubage de poêle (erreur de caisse)	Leroy Merlin	27,00 €	27,00 €
27/08/18	Tubage poêle (facture n°153905)	Leroy Merlin	313,20 €		313,20 €	16/08/2018 (2)
30/07/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) solde 20 %	S.Ruel	312,00 €		312,00 €	16/08/2018 (1)
01/08/18	Ouate de cellulose (13 de 14 kg)	Bricoman	188,50 €		188,50 €	16/08/2018 (2)
01/08/18	Ouate de cellulose (12 de 14 kg)	Bricoman	174,00 €		174,00 €	16/08/2018 (2)
02/08/18	Blanc de Meudon (pour Blandine), mastic poêle (facture n°046021)	Leroy Merlin	33,60 €		33,60 €	16/08/2018 (1)
14/08/18	Reprise ouate de cellulose (9 de 14 kg)	Bricoman	-130,50 €	-130,50 €
15/08/18	Cuivre, plomberie	Bricoman	144,85 €	144,85 €
15/08/18		Bricoman	-55,25 €	-55,25 €
15/08/18	Forêt, plomberie, robinet extérieur	Leroy Merlin	39,09 €	39,09 €
16/08/16	Rideaux (facture n°067132)	Leroy Merlin	251,14 €	251,14 €
16/08/18	Radiateurs (commande n°223188)	Leroy Merlin	2 976,30 €		2 976,30 €
18/08/18	Gaine rouge (eau extérieur) facture n°830377	Leroy Merlin	21,96 €	21,96 €
18/08/18	Reprise éléments du tubage de poêle	Leroy Merlin	-156,60 €	-156,60 €
	5 manchons caoutchouc (protection lits)	Bricoman	11,50 €	11,50 €
29/08/18	Electricité (facture n°082040, commandes 225294 et 225311)	Leroy Merlin	583,96 €	332,95 €	251,01 €
29/08/18	Consuel		119,68 €	119,68 €
05/09/18	Electricité	Leroy Merlin	97,04 €	97,04 €
05/09/18	Electricité	Leroy Merlin	21,72 €	21,72 €
06/09/18	Bois (bardage)	Scierie de Nuillé	1 600,00 €	19,32 €	1 580,68 €			Fin du déblocage du prêt Modulimmo
07/09/18	Electricité	Leroy Merlin	17,80 €	17,80 €
11/09/18	Electricité (platine 4 prises RJ45, boitier de dériv)	Bricoman	47,48 €	47,48 €
22/09/18	3 interrupteurs va et vient	Leroy Merlin	24,00 €	24,00 €
22/09/18	Ampoules	Leroy Merlin	56,70 €	56,70 €
22/09/18		Leroy Merlin	-68,16 €	-68,16 €
22/09/18	Radiateurs (annulation commande n°223188)	Leroy Merlin	-2 976,30 €	-2 976,30 €				Pas de facture à fournir à la banque.
22/09/18	Rbst platine (élec)	Bricoman	-23,15 €	-23,15 €					Livret ORL
27/09/18	Revente laine de bois (3 x 6 d’ép. 10 cm et 1 x 5 d’ép. 12 cm)	N.Fournier	-164,00 €	-164,00 €					5 700,00 €	16/10/18		Tubage poêle	1 322,10 €
23/10/18	Bois (structure carport, pergola…)	Scierie de Nuillé	1 000,00 €	1 000,00 €					4 700,00 €	23/10/18		1 465,20 €
29/10/18	Rideaux salon, etc.	Leroy Merlin	194,74 €	194,74 €					-156,60 €
29/10/18	Rbst ampoules	Leroy Merlin	-12,00 €	-12,00 €					-81,00 €
09/11/18	Bois, lattes de faux-plafond	Scierie de Nuillé	375,00 €	375,00 €					4 325,00 €	10/11/18		-98,10 €
08/12/18	Copieur de contour	Leroy Merlin	11,99 €	11,99 €
18/12/18	Scotch	Bricomarché	13,20 €	13,20 €
29/12/18	2 lames de scie, 3 fiches DCL, thermomètre poêle	Leroy Merlin	137,00 €	137,00 €					-147,60 €
03/01/19	Rbst 2 lames de scie	Leroy Merlin	-117,60 €	-117,60 €					27,00 €
03/01/19	Reprise éléments du tubage du poêle	Leroy Merlin	-81,00 €	-81,00 €					313,20 €
03/01/19	Raclette, pulvérisateur	Leroy Merlin	4,40 €	4,40 €					4 382,20 €	04/01/19
05/01/19	Géotextile toiture SAS (sous EPDM)	Bricoman	36,90 €	36,90 €					5 443,20 €	15/01/19	1 061,00 €	Crédit impôt
09/01/19	Détecteur fumée, de monoxyde, pince poêle…	Leroy Merlin	68,30 €	68,30 €					5 853,20 €	21/01/19	410,00 €	Rbst impôt
09/01/19	Talon et naissance gouttière (sas)	Leroy Merlin	15,10 €	15,10 €
02/02/19	Merlin, scie…	Leroy Merlin	62,85 €	62,85 €
02/02/19	Adaptateur de buse (SAV gratuit, 42 €)	Leroy Merlin	0,00 €	0,00 €
16/02/19	Plaque de sol (poêle), contreplaqué	Leroy Merlin	107,89 €	107,89 €				Virement depuis Livret ORL (200 €)
19/02/19	Pinceaux, tampons feutres, abrasifs (ponceuse)	Leroy Merlin	61,59 €	61,59 €
20/02/19	Location ponceuse, bordureuse	Loxam	85,59 €	85,59 €
27/02/19		Leroy Merlin	20,55 €	20,55 €
02/03/19	Huile dure (30L)		507,41 €	507,41 €				Virement depuis Livret ORL (500 €)
09/04/19	Bouteille de propane (brûlage du bardage)	Super U de Montfort	34,15 €	34,15 €
09/04/19	Tréteaux, lame scie, pinceaux…	Leroy Merlin	103,90 €	103,90 €				Virement depuis Livret ORL
09/04/19	Huile de lin 3L	Carrefour	11,85 €	11,85 €
11/04/19	Bouteille de propane (brûlage du bardage)	Carrefour Market	35,00 €	35,00 €				Virement depuis Livret ORL
11/04/19	Huile de lin 10L	Bricomarché	39,00 €	39,00 €				Virement depuis Livret ORL	4 768,32 €	3 297,32 €
13/04/19	Bouteille de propane (brûlage du bardage)	Carrefour Market	35,00 €	35,00 €				Virement depuis Livret ORL	4 268,32 €	(-500€ bois)	Livret ORL	4 445,66 €	Le 12/04/19
30/04/19	Bois (bardage)	Scierie de Nuillé	800,00 €	800,00 €				Virement depuis Livret ORL (500 €+300€)			Livret (sans impots)	3 384,66 €
20/06/19	Huile de lin 10L	BricoMarché	39,00 €	39,00 €
20/06/19	Bois (bardage)	Scierie de Nuillé	680,00 €	680,00 €				Virement depuis Livret ORL (570 €+200€ : trop)			Prêt bienvenue	4 800,00 €
12/07/19	Matériel évacuation eaux de pluie	PUM Plastiques	96,85 €	96,85 €				Virement depuis Livret ORL			Total	8 184,66 €
12/07/19	Géotextile (terrasse)	Bricoman	73,80 €	73,80 €				Virement depuis Livret ORL
15/07/19	Rbst réhausse, coude	PUM Plastiques	-17,04 €	-17,04 €				Virement depuis Livret ORL
15/07/19	Matériel gouttières	Leroy Merlin	158,95 €	158,95 €				Virement depuis Livret ORL
15/07/19	Mastic gouttières	Leroy Merlin	9,81 €	9,81 €				Virement depuis Livret ORL
20/07/19	Matériel gouttières	Leroy Merlin	97,13 €	97,13 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Huile de lin (3x5L) et pinceaux	Leroy Merlin	58,50 €	58,50 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Feuille de zinc 2mx1m	Leroy Merlin	57,00 €	57,00 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Rbst 2 descentes de gouttières et coudes	Leroy Merlin	-55,40 €	-55,40 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Quincaillerie	Foussier	377,58 €	377,58 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Quincaillerie	Foussier	392,53 €	392,53 €				Virement depuis Livret ORL
23/07/19	Vis terrasse	Le bon coin	89,00 €	89,00 €				Virement depuis Livret ORL
24/07/19	Terrassement (terrasse), tranchée evac eaux pluie	D.Fouquet	554,73 €	554,73 €				Virement depuis Livret ORL
26/07/19	Bouteille de propane (brûlage du bardage) *2	Carrefour Market	70,00 €	70,00 €				Virement depuis Livret ORL
29/07/19	Grilles anti-rongeurs sous bardage (50*2m)	Leroy Merlin	445,00 €	445,00 €				Virement depuis Livret ORL		02/08/19	Livret ORL	942,03 €	Le 03/08/19
03/08/19	Bouteille de propane (brûlage du bardage) *2	Carrefour Market	70,00 €	70,00 €				Virement depuis Livret ORL			Livret (sans impots)	-118,97 €
06/08/19	Rbst feuille de zinc 2mx1m	Leroy Merlin	-57,00 €	-57,00 €				Virement vers Livret ORL
06/08/19		Leroy Merlin	24,90 €	24,90 €				Virement depuis Livret ORL
06/08/19	Vis bardage	Foussier	65,20 €	65,20 €				Virement depuis Livret ORL
06/08/19	Grille anti-rongeurs	Castorama	82,40 €	82,40 €				Virement depuis Livret ORL
10/08/19	Huile de lin (2x5L)	BricoMarché	39,00 €	39,00 €				Virement depuis Livret ORL
10/08/19	Huile de lin (1x5L+2x1L) et pinceau	BricoMarché	29,47 €	29,47 €				Virement depuis Livret ORL
10/08/19	8ème Bouteille de propane (remboursée car défectueuse)	Carrefour Market	35,00 €	35,00 €				Virement depuis Livret ORL
13/08/19	9ème Bouteille de propane (brûlage du bardage)	Carrefour Market	35,00 €	35,00 €				Rbst le 14/08/19
14/08/19	Grille anti-rongeurs	Castorama	-82,40 €	-82,40 €				Virement vers Livret ORL
14/08/19	Huile de lin (4x5L), grillage anti-rongeurs (6x0,5mx3m)	Leroy Merlin	165,87 €	165,87 €				Virement depuis Livret ORL
14/08/19	Ciment (plots carport et pergola), 4 piliers (cadres plots)	Leroy Merlin	34,30 €	34,30 €				Virement depuis Livret ORL
14/08/19	Rbst 8ème bouteille de propane	Carrefour Market	-35,00 €	-35,00 €				Rbst le 14/08/19
15/08/19	10ème Bouteille de propane (brûlage du bardage)	Leclerc	33,75 €	33,75 €				Virement depuis Livret ORL
31/08/19	Huile de lin (2x5L)	BricoMarché	39,00 €	39,00 €				Virement depuis Livret ORL
07/09/19	Forêt béton	Pôle vert	6,20 €	6,20 €				Virement depuis Livret ORL
08/09/19	Huile dure (10L)		164,02 €	164,02 €				Virement depuis Livret ORL
12/09/19	Branchement électrique définitif (acompte 50%)	Enedis	617,76 €	617,76 €				Virement depuis Livret ORL
23/09/19	3 sacs de ciment (socle sous pompe de relevage)	Leroy Merlin	17,10 €	17,10 €				Virement depuis Livret ORL
25/09/19	Mélange sable/gravier	Pigeon Granulats	21,28 €	21,28 €				Virement depuis Livret ORL	1 061,00 €	Rbst crédit impôt (26/09/19)
05/10/19	Rbst ciment	Leroy Merlin	-5,70 €	-5,70 €				Virement vers Livret ORL
05/10/19	Géotextile écran de sous-toiture (carport)	Bricoman	82,50 €	82,50 €				Virement depuis Livret ORL
12/10/19	Branchement électrique définitif (solde)	Enedis	617,76 €	617,76 €				Virement depuis Livret ORL
15/10/19	Liège en plaques	Nicolas Fournier	-117,00 €	-117,00 €				Virement vers Livret ORL
24/10/19		Pôle vert	34,80 €	34,80 €
24/10/19		Bricoman	29,00 €	29,00 €
30/10/19	OSB carport	Panofrance	797,56 €	797,56 €				Virement depuis Livret ORL
31/10/19		Foussier	490,24 €	490,24 €				Virement depuis Livret ORL (555,39 € le 12/10/19)
01/11/19	Gouttière carport	Bricoman	53,80 €	53,80 €				Virement depuis Livret ORL
01/01/20	Revente projeteuse à enduits		-80,00 €	-80,00 €				Virement vers Livret ORL
01/01/20	Revente lève plaque		-85,00 €	-85,00 €				Virement vers Livret ORL
06/01/20	Bois (bardage carport)	Scierie de Nuillé	800,00 €	800,00 €				Virement depuis Livret ORL
15/01/20	Martyre et colle à bois	Brico Marché	20,40 €	20,40 €
01/02/20	Liège en plaques Nico (solde)	Nicolas Fournier	-390,00 €	-390,00 €				Virement vers Livret ORL
13/02/20	Revente accordéon					Virement vers Livret ORL (350,00 €)
25/02/20		Leroy Merlin	29,30 €	29,30 €
29/02/20	Boulons de charpente (structure panneaux solaires)	Leroy Merlin	18,90 €	18,90 €
06/03/20	Revente tubes VMC (50m, 10m, chutes)		-200,00 €	-200,00 €				Virement vers Livret ORL
12/03/20	Tubes isolants cuivre panneaux solaires	Solaire diffusion	260,99 €	260,99 €
17/03/20	Vitrificateur (parquet salle de bain) +3 spalters	Matériaux naturels	107,05 €	107,05 €
31/03/20	Boulons, rondelles, étriers	Foussier	165,61 €	165,61 €
20/04/20	Lames de scie zinette	ManoMano	49,07 €	49,07 €
10/05/20	Cire solide (tadelakt)		32,90 €	32,90 €
20/05/20	Location souffleuse à ouate	EcoLogis bois	50,00 €	50,00 €
23/05/20	Ouate de cellulose (16+1 de 14 kg)	Bricoman	286,40 €	286,40 €
28/05/20	Remboursement ouate de cellulose (12 de 14 kg)	Bricoman	-214,80 €	-214,80 €
02/06/20		Foussier	46,34 €	46,34 €
05/06/20	Location ponceuse, bordureuse (salle de jeux, bureau, salle de bain, couloir)	Loxam	92,02 €	92,02 €
09/06/20		Bricoman	9,60 €	9,60 €
10/06/20		Leroy Merlin	13,05 €	13,05 €
11/06/20	Location bordureuse (toilettes et retouches)	Loxam	26,15 €	26,15 €
18/06/20	Agraphes (2 boîtes)	BricoMarché	25,10 €	25,10 €
01/07/20	Plat inox casquette 12 m	Arca Mat	72,00 €	72,00 €
15/07/20		Bricoman	8,30 €	8,30 €
20/07/20		Bricoman	6,05 €	6,05 €
21/07/20		Bricoman	9,04 €	9,04 €
21/07/20		Tabur électricité	12,96 €	12,96 €
25/07/20		BricoMarché	14,70 €	14,70 €
11/08/20		Rural Master	18,60 €	18,60 €
11/08/20	Visseuse ?	Leroy Merlin	119,14 €	119,14 €
17/08/20	Toilettes sèches	L’écopot	100,00 €	100,00 €
17/08/20	Toilettes sèches	So toilette sech	95,00 €	95,00 €
17/08/20		Rural Master	60,70 €	60,70 €
30/09/20		Foussier	58,10 €	58,10 €
17/10/20	Capuchons câbles inox casquette	FIPS Accastillage	33,46 €	33,46 €
	Bois (bardage)	Scierie de Nuillé					Virement depuis Livret ORL (500 € le 15/10/19)

				Fonds propres et prêts (accueil, bienvenue)	Déblocage prêt Modulimmo	Déblocage PTZ
		TOTAL	231 353,88 €	21 026,88 €	174 327,00 €	36 000,00 €
			Prêts (227 427,00 €)	17 100,00 €	210 327,00 €
			Fonds propres	3 926,88 €

			Prix au m²	1 078,76 €

	Terrain	58 752,96 €
	Accompagnement	#RÉF !
	Terrassement	1 674,01 €
	Drainage	1 014,32 €
	Fondations	6 310,51 €
	Bois	60 509,73 €
	Divers	149,42 €
	Total	#RÉF !
	Total travaux	#RÉF !
	Total travaux hors divers	#RÉF !

## déblocage
	Modulimmo	PTZ	Prêt accueil	Prêt bienvenue
		36 000,00 €
	20 475,00 €
	600,00 €
	300,00 €
	2 249,84 €
	2 525,00 €
	1 100,00 €
	180,60 €
	4 323,60 €
	168,75 €
	304,00 €
	665,00 €
	570,00 €
	385,00 €
	85,50 €
	669,77 €
	266,00 €
	433,20 €
	1 880,00 €
	1 494,84 €
	1 499,72 €
	348,32 €
	161,85 €
	4 427,44 €
	8,60 €
	202,65 €
	434,59 €
	1 224,00 €
	63,35 €
	2 196,40 €
	63,86 €
	4 782,36 €
	40,50 €
	582,07 €
	8 607,92 €
	2 464,00 €
	8 607,92 €
	773,66 €
	3 630,00 €
	1 299,75 €
	2 804,94 €
	799,85 €
	623,84 €
	2 218,50 €
	1 510,54 €
	420,00 €
	237,20 €
	619,12 €
	586,97 €
	1 008,00 €
	462,00 €
	1 470,00 €
	5 556,18 €
	484,00 €
	1 936,00 €
	852,66 €
	1 297,00 €
	6 592,44 €
	264,83 €
	44,48 €
02/07/16	201,00 €
02/07/16	968,00 €
05/07/16	96,00 €
19/07/16	242,00 €
19/07/16	118,80 €
19/07/16	144,35 €
19/07/16	38,10 €
02/08/16	2 160,45 €
02/08/16	355,68 €
02/08/16	24,07 €
02/08/16	52,00 €
02/08/16	89,20 €
02/08/16	66,10 €
04/08/16	1 208,17 €
04/08/16	1 966,31 €
09/08/16	222,79 €
18/08/16	784,75 €
06/09/16	1 197,90 €
06/09/16	61,87 €
08/09/16	193,14 €
17/09/16	1 348,99 €
07/10/16	84,67 €
14/10/16	1 005,00 €
19/10/16	1 465,00 €
04/11/16	1 919,00 €
10/02/17	45,98 €
10/02/17	160,93 €
10/02/17	31,39 €
10/02/17	20,05 €
10/02/17	236,87 €
03/03/17			2 100,00 €
22/03/17	635,74 €
22/03/17	3 451,69 €
26/04/17	2 033,63 €
26/04/17	272,46 €
26/04/17	81,58 €
26/04/17	72,50 €
26/04/17	409,45 €
05/05/17	1 464,00 €
10/05/17	2 541,54 €
06/05/17	1 012,00 €
12/05/17	653,00 €
23/05/17	418,56 €			2 000,00 €
23/05/17	64,61 €
30/05/17	706,89 €
30/05/17	131,28 €
30/05/17	60,00 €
24/06/17	2 569,71 €
27/06/17	633,82 €
15/07/17				2 000,00 €
01/08/17	7 608,16 €
18/08/17	2 190,67 €
13/10/17	120,35 €
13/10/17	14,95 €
13/10/17	16,26 €
13/10/17	12,15 €
18/10/17				2 000,00 €
29/11/17	3 737,00 €
08/12/17				1 500,00 €
11/01/18	100,97 €
25/01/18	2 700,00 €
15/03/18				1 000,00 €
15/03/18	314,78 €
05/04/18	298,96 €
27/04/18	2 092,91 €
27/04/18	1 465,20 €
28/04/18	1 248,00 €
28/04/18	1 229,52 €
28/04/18	144,35 €
23/05/18	101,50 €
23/05/18	328,86 €
23/05/18	113,05 €
23/05/18	25,95 €
23/05/18	64,24 €
23/05/18	46,86 €
23/05/18	27,31 €
07/06/18				500,00 €
21/07/18	210,42 €
21/07/18	457,55 €
16/08/18	898,81 €
16/08/18	345,60 €
	2 976,30 €
05/09/18	251,01 €
06/09/18	1 580,68 €
16/10/18				1 200,00 €

					Total
Débloqué	174 327,00 €	36 000,00 €	2 100,00 €	10 200,00 €	222 627,00 €
Restant à débloquer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	2,11 %
Total prêts	174 327,00 €	36 000,00 €	2 100,00 €	15 000,00 €	227 427,00 €
	0,00 %

Terrain	58 752,96 €
Maison	168 674,04 €

Au 23/11/15	78 000,00 €

chemin	1 500,00 €
tranchée, relevage	4 000,00 €
Pare-vapeur	450,00 €
scotch	200,00 €
Sas
bardage	2 100,00 €
carport bois	1 700,00 €
carport couverture	800,00 €
Frein-vapeur	300,00 €
EPDM maison	3 100,00 €
EPDM salle musique
acrotères	750,00 €
substrat pouzzolane	900,00 €
végétalisation	1 800,00 €
géotextile	600,00 €
gouttières…	1 000,00 €
enduits, finitions	9 500,00 €
pose menuiseries	1 800,00 €
pose portes	720,00 €
déchargement menuiseries	100,00 €
cloisons	4 700,00 €
peinture	1 500,00 €
carrelage, ardoises	4 800,00 €
parquet	2 600,00 €
électricité	4 400,00 €
chauffage, poële	10 000,00 €
VMC	7 000,00 €
plomberie	2 500,00 €

	-4 584,00 €

## Rbst prêts
Remboursement des prêts

		Modulimmo	Prêt Taux Zéro
31/03/15	Assurance Prêt Modulimmo	28,87 €
31/03/15	Assurance PTZ		4,80 €
29/04/15	Assurance Prêt Modulimmo	37,65 €
29/04/15	Assurance PTZ		6,26 €
29/04/15	Commission Prêt Modulimmo	600,00 €
07/05/15	Crédit Logement Prêt Modulimmo	1 726,64 €					Détail du prêt Modulimmo
07/05/15	Crédit Logement PTZ		523,20 €
07/05/15	Souscription part sociale Prêt Modulimmo	249,00 €					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
07/05/15	Souscription part sociale PTZ		51,00 €					31/03/15	Assurance Prêt Modulimmo	28,87 €	0,00 €	0,00 €	28,87 €
					29/04/15	Assurance Prêt Modulimmo	37,65 €	0,00 €	0,00 €	37,65 €
05/06/15	Echéance	769,43 €	6,26 €					05/06/15	Echéance	769,43 €	689,38 €	42,40 €	37,65 €
04/07/15	Echéance	779,06 €	6,26 €					04/07/15	Echéance	779,06 €	690,70 €	50,71 €	37,65 €
05/08/15	Echéance	818,67 €	6,26 €					05/08/15	Echéance	818,67 €	692,03 €	88,99 €	37,65 €
05/09/15	Echéance	878,59 €	6,26 €					05/09/15	Echéance	878,59 €	693,35 €	147,59 €	37,65 €
05/10/15	Echéance	894,79 €	6,26 €					05/10/15	Echéance	894,79 €	694,68 €	162,46 €	37,65 €
05/11/15	Echéance	898,15 €	6,26 €					Total 2015			05/11/15	Echéance	898,15 €	696,02 €	164,48 €	37,65 €
05/12/15	Echéance	899,03 €	6,26 €					9 208,96 €			05/12/15	Echéance	899,03 €	697,35 €	164,03 €	37,65 €

05/01/16	Echéance	902,19 €	6,26 €					05/01/16	Echéance	902,19 €	698,69 €	165,85 €	37,65 €
05/02/16	Echéance	908,34 €	6,26 €					05/02/16	Echéance	908,34 €	700,02 €	170,67 €	37,65 €
05/03/16	Echéance	915,66 €	6,26 €					05/03/16	Echéance	915,66 €	701,37 €	176,64 €	37,65 €
05/04/16	Echéance	915,66 €	6,26 €					05/04/16	Echéance	915,66 €	702,71 €	175,30 €	37,65 €
05/05/16	Echéance	919,06 €	6,26 €					05/05/16	Echéance	919,06 €	704,06 €	177,35 €	37,65 €
05/06/16	Echéance	928,54 €	6,26 €					05/06/16	Echéance	928,54 €	705,41 €	185,48 €	37,65 €
05/07/16	Echéance	937,74 €	6,26 €					05/07/16	Echéance	937,74 €	706,76 €	193,33 €	37,65 €
05/08/16	Echéance	941,36 €	6,26 €					05/08/16	Echéance	941,36 €	708,11 €	195,60 €	37,65 €
05/09/16	Echéance	953,72 €	6,26 €					05/09/16	Echéance	953,72 €	709,47 €	206,60 €	37,65 €
05/10/16	Echéance	958,57 €	6,26 €					05/10/16	Echéance	958,57 €	710,83 €	210,09 €	37,65 €
05/11/16	Echéance	962,99 €	6,26 €					Total 2016	Moyenne 2016		05/11/16	Echéance	962,99 €	712,19 €	213,15 €	37,65 €
05/12/16	Echéance	968,34 €	6,26 €					11 287,29 €	940,61 €		05/12/16	Echéance	968,34 €	713,56 €	217,13 €	37,65 €

				débloqué le 23/05/17	débloqué le 03/03/17

				60 mois	36 mois
		Modulimmo	Prêt Taux Zéro	Prêt Bienvenue 15 000 €	Prêt Accueil / 2 100 €	Total					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
05/01/17	Echéance	968,34 €	6,26 €			974,60 €					05/01/17	Echéance	968,34 €	714,93 €	215,76 €	37,65 €
05/02/17	Echéance	968,34 €	6,26 €			974,60 €					05/02/17	Echéance	968,34 €	716,30 €	214,39 €	37,65 €
05/03/17	Echéance	969,07 €	6,26 €		58,33 €	1 033,66 €					05/03/17	Echéance	969,07 €	717,67 €	213,75 €	37,65 €
05/04/17	Echéance	972,86 €	6,26 €		58,33 €	1 037,45 €					05/04/17	Echéance	972,86 €	719,04 €	216,17 €	37,65 €
05/05/17	Echéance	978,75 €	6,26 €		58,33 €	1 043,34 €					05/05/17	Echéance	978,75 €	720,42 €	220,68 €	37,65 €
05/06/17	Echéance	992,79 €	6,26 €	245,48 €	58,33 €	1 302,86 €					05/06/17	Echéance	992,79 €	721,80 €	233,34 €	37,65 €
05/07/17	Echéance	998,25 €	6,26 €	248,13 €	58,33 €	1 310,97 €					05/07/17	Echéance	998,25 €	723,19 €	237,41 €	37,65 €
05/08/17	Echéance	1 004,19 €	6,26 €	249,39 €	58,33 €	1 318,17 €					05/08/17	Echéance	1 004,19 €	724,57 €	241,97 €	37,65 €
05/09/17	Echéance	1 019,32 €	6,26 €	249,97 €	58,33 €	1 333,88 €					05/09/17	Echéance	1 019,32 €	725,96 €	255,71 €	37,65 €
05/10/17	Echéance	1 021,05 €	6,26 €	249,96 €	58,33 €	1 335,60 €					05/10/17	Echéance	1 021,05 €	727,35 €	256,05 €	37,65 €
03/11/17	Echéance	1 021,29 €	6,26 €	251,05 €	58,33 €	1 336,93 €		Total 2017	Moyenne 2017		03/11/17	Echéance	1 021,29 €	728,75 €	254,89 €	37,65 €
05/12/17	Echéance	1 022,80 €	6,26 €	251,80 €	58,33 €	1 339,19 €		14 341,25 €	1 195,10 €		05/12/17	Echéance	1 022,80 €	730,14 €	255,01 €	37,65 €

		Modulimmo	Prêt Taux Zéro	Prêt Bienvenue 15 000 €	Prêt Accueil / 2 100 €	Total					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
05/01/18	Echéance	1 028,53 €	6,26 €	253,07 €	58,33 €	1 346,19 €					05/01/18	Echéance	1 028,53 €	731,54 €	259,34 €	37,65 €
05/02/18	Echéance	1 030,55 €	6,26 €	253,18 €	58,33 €	1 348,32 €					05/02/18	Echéance	1 030,55 €	732,95 €	259,95 €	37,65 €
05/03/18	Echéance	1 033,90 €	6,26 €	253,17 €	58,33 €	1 351,66 €					05/03/18	Echéance	1 033,90 €	734,35 €	261,90 €	37,65 €
05/04/18	Echéance	1 034,32 €	6,26 €	253,81 €	58,33 €	1 352,72 €					05/04/18	Echéance	1 034,32 €	735,76 €	260,91 €	37,65 €
05/05/18	Echéance	1 038,04 €	6,26 €	254,09 €	58,33 €	1 356,72 €					05/05/18	Echéance	1 038,04 €	737,17 €	263,22 €	37,65 €
05/06/18	Echéance	1 047,50 €	6,26 €	254,09 €	58,33 €	1 366,18 €					05/06/18	Echéance	1 047,50 €	738,58 €	271,27 €	37,65 €
05/07/18	Echéance	1 048,28 €	6,26 €	254,52 €	58,33 €	1 367,39 €					05/07/18	Echéance	1 048,28 €	740,00 €	270,63 €	37,65 €
05/08/18	Echéance	1 048,91 €	6,26 €	254,55 €	58,33 €	1 368,05 €					05/08/18	Echéance	1 048,91 €	741,42 €	269,84 €	37,65 €
05/09/18	Echéance	1 054,67 €	6,26 €	254,55 €	58,33 €	1 373,81 €					05/09/18	Echéance	1 054,67 €	742,84 €	274,18 €	37,65 €
05/10/18	Echéance	1 061,02 €	6,26 €	254,55 €	58,33 €	1 380,16 €					05/10/18	Echéance	1 061,02 €	744,26 €	279,11 €	37,65 €
05/11/18	Echéance	1 061,76 €	6,26 €	255,27 €	58,33 €	1 381,62 €		Total 2018	Moyenne 2018
05/12/18	Echéance	1 052,41 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,28 €		16 363,10 €	1 363,59 €			Total	39 579,18 €	29 375,68 €	8 593,33 €	1 610,17 €

					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance		Renégociation prêt Modulimmo
					05/11/18	Echéance	1 061,76 €	828,43 €	195,68 €	37,65 €		Frais de dossier : 1 200 €
					05/12/18	Echéance	1 052,41 €	829,54 €	194,57 €	28,30 €

		Modulimmo	Prêt Taux Zéro	Prêt Bienvenue 15 000 €	Prêt Accueil / 2 100 €	Total					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
05/01/19	Echéance	1 052,40 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,27 €					05/01/19	Echéance	1 052,40 €	830,66 €	193,45 €	28,29 €
05/02/19	Echéance	1 052,40 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,27 €					05/02/19	Echéance	1 052,40 €	831,79 €	192,32 €	28,29 €
05/03/19	Echéance	1 052,40 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,27 €					05/03/19	Echéance	1 052,40 €	832,91 €	191,20 €	28,29 €
05/04/19	Echéance	1 052,40 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,27 €					05/04/19	Echéance	1 052,40 €	834,03 €	190,08 €	28,29 €
05/05/19	Echéance	1 052,40 €	3,89 €	255,65 €	58,33 €	1 370,27 €					05/05/19	Echéance	1 052,40 €	835,16 €	188,95 €	28,29 €
05/06/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	255,65 €	58,33 €	1 370,82 €					05/06/19	Echéance	1 052,73 €	836,29 €	187,82 €	28,62 €
05/07/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	255,65 €	58,33 €	1 370,82 €					05/07/19	Echéance	1 052,73 €	837,42 €	186,69 €	28,62 €
05/08/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	255,65 €	58,33 €	1 370,82 €					05/08/19	Echéance	1 052,73 €	838,55 €	185,56 €	28,62 €
05/09/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	259,97 €	58,33 €	1 375,14 €					05/09/19	Echéance	1 052,73 €	839,68 €	184,43 €	28,62 €
05/10/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €	58,33 €	1 375,22 €					05/10/19	Echéance	1 052,73 €	840,81 €	183,30 €	28,62 €
05/11/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €	58,33 €	1 375,22 €		Total 2019	Moyenne 2019		03/11/19	Echéance	1 052,73 €	841,95 €	182,16 €	28,62 €
05/12/19	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €	58,33 €	1 375,22 €		16 464,61 €	1 372,05 €		05/12/19	Echéance	1 052,73 €	843,08 €	181,03 €	28,62 €

		Modulimmo	Prêt Taux Zéro	Prêt Bienvenue 15 000 €	Prêt Accueil / 2 100 €	Total					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
05/01/20	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €	58,33 €	1 375,22 €					05/01/20	Echéance	1 052,73 €	844,22 €	179,89 €	28,62 €
05/02/20	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €	58,45 €	1 375,34 €					05/02/20	Echéance	1 052,73 €	845,36 €	178,75 €	28,62 €
05/03/20	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €		1 316,89 €					05/03/20	Echéance	1 052,73 €	846,50 €	177,61 €	28,62 €
05/04/20	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €		1 316,89 €					05/04/20	Echéance	1 052,73 €	848,79 €	176,47 €	28,62 €
05/05/20	Echéance	1 052,73 €	4,11 €	260,05 €		1 316,89 €					05/05/20	Echéance	1 052,73 €	848,79 €	175,32 €	28,62 €
05/06/20	Echéance	1 052,11 €	4,35 €	260,05 €		1 316,51 €					05/06/20	Echéance	1 052,11 €	849,94 €	174,17 €	28,00 €
05/07/20	Echéance	1 052,11 €	4,35 €	260,05 €		1 316,51 €					05/07/20	Echéance	1 052,11 €	851,08 €	173,03 €	28,00 €
05/08/20	Echéance	1 052,11 €	4,35 €	260,05 €		1 316,51 €					05/08/20	Echéance	1 052,11 €	852,23 €	171,88 €	28,00 €
05/09/20	Echéance	1 052,11 €	4,35 €	260,05 €		1 316,51 €					05/09/20	Echéance	1 052,11 €	853,38 €	170,73 €	28,00 €
05/10/20	Echéance	1 052,11 €	4,35 €	260,05 €		1 316,51 €					05/10/20	Echéance	1 052,11 €	854,53 €	169,58 €	28,00 €
05/11/20	Echéance					Total 2020	Moyenne 2020		05/11/20	Echéance		0,00 €
05/12/20	Echéance					13 283,78 €	1 328,38 €		05/12/20	Echéance		0,00 €

		Modulimmo	Prêt Taux Zéro	Prêt Bienvenue 15 000 €		Total					Modulimmo	Capital	Intérêts	Assurance
05/01/21	Echéance					05/01/21	Echéance		0,00 €
05/02/21	Echéance					05/02/21	Echéance		0,00 €
05/03/21	Echéance					05/03/21	Echéance		0,00 €
05/04/21	Echéance					05/04/21	Echéance		0,00 €
05/05/21	Echéance					05/05/21	Echéance		0,00 €
05/06/21	Echéance					05/06/21	Echéance		0,00 €
05/07/21	Echéance					05/07/21	Echéance		0,00 €
05/08/21	Echéance					05/08/21	Echéance		0,00 €
05/09/21	Echéance					05/09/21	Echéance		0,00 €
05/10/21	Echéance					05/10/21	Echéance		0,00 €
05/11/21	Echéance					Total 2021	Moyenne 2021		05/11/21	Echéance		0,00 €
05/12/21	Echéance			jusqu’en mai 2022				0,00 €	#DIV/0 !		05/12/21	Echéance		0,00 €

	Total	67 424,30 €	942,59 €	10 482,10 €	2 100,00 €	60 452,74 €

	Total échéances	64 848,66 €	368,39 €	10 482,10 €	2 100,00 €	77 799,15 €

Renégociation en Octobre 2018

Mars 2015 :		2,30 %		Octobre 2018 :		1,62 %					Au 15 octobre 2018
Montant :		174 327,00 €		Montant :		144 951,32 €					Montant prêt :		174 327,00 €
Durée :		240 mois (20 ans)		Durée :		229 mois (19 ans 1 mois)					Capital restant :		144 951,32 €
Intérêts :		40 453,83 €		Intérêts restants :		18 159,36 €					Différence :		29 375,68 €
Assurance (9036 €) :		37,65 €		Assurance (7078,20 €) :		37,65 €					Assurance payée :		1 610,17 €
Fin du prêt :		05/05/35		Fin du prêt : 05/06/2034		05/06/34					Total échéances payées :		39 579,18 €
Terme remboursé :		223 816,83 €		Terme remboursé :		170 188,88 €					Intérêts payés :		8 593,33 €
					Intérêts payés + restants :		26 752,69 €
Au 15 Octobre 2018 :			170 188,88 + 39 579,18 =			209 768,06 €					Différence avec 2015 :		13 701,14 €
Economie sur le prêt :			223 816,83 – 209 768,06 =			14 048,77 €
Economie moins frais de dossier :			14 048,77 - 1 200 =			12 848,77 €

## Prêts et épargne
	Frais voitures					Prêt accueil	03/03/17	2 100,00 €
		454,04 €	02/08/17	Ch 2332263				Prêt bienvenue	23/05/17	2 000,00 €
		454,04 €	13/09/17	Ch 2332264				Prêt bienvenue	15/07/17	2 000,00 €
		454,04 €	02/10/17	Ch 2332265				Prêt bienvenue	18/10/17	2 000,00 €
		463,01 €	08/11/17	Ch 2332266	1 825,13 €			Prêt bienvenue	08/12/17	1 500,00 €
				Prêt bienvenue	15/03/18	1 000,00 €
	Picasso	355,00 €	24/01/18	Ch 2482253
	Chgt moteur	355,00 €	02/03/18	Ch 2482254
		355,00 €	14/03/18	Ch 2482255					Total	9 600,00 €
		351,92 €	12/04/18	Ch 2482256	1 416,92 €

Depuis mars 2017		3 358,22 €
Dépenses sur fonds propres maison

Voitures		3 242,05 €

Total		6 600,27 €

## Terrain
Terrain

08/10/14	Frais de notaire (avance)	M.Mulot-Vergne	2 525,00 €
06/05/15	Achat terrain	M.Mulot-Vergne	49 500,00 €
06/05/15	Frais d'agence	MC.Joubert	4 500,00 €
06/05/15	Frais notaire (reste)	M.Mulot-Vergne	2 475,00 €
16/07/15	Frais de notaire (remboursement)	A.Mulot-Vergne	-247,04 €
			58 752,96 €

## Accompagnement
Accompagnement

	Ordre chronologique					Par artisan

20/12/14	Architecte (permis de construire)	D.Vignaux / M.Godard	0,00 €		21/07/15	Manitou pouzzolane	A.Pioger	150,00 €	150,00 €
04/01/15	Accompagnement auto-construction (chiffrage)	C.Hamani	500,00 €		15/09/15	Accompagnement paille	B.Duffau	1 470,00 €	8 614,10 €
14/02/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	385,00 €		29/07/16	Salaire (enduits)	B.Duffau	2 160,45 €
21/03/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	304,00 €		08/08/17	Salaire (enduits intérieurs)	B.Duffau	2 000,00 €
06/04/15	Accompagnement auto-construction (Mathieu seul)	M.Godard	0,00 €		03/05/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 297,00 €		dont
17/04/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	266,00 €		04/11/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 919,00 €		5 630,45 €	salaires
12/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	665,00 €		29/09/17	Charges salaire B.Duffau (enduits intérieurs)	Urssaf	1 536,65 €		2 983,65 €	charges
15/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	570,00 €		23/07/18	Remboursement charges Benjamin Duffau	CESU	-1 769,00 €
19/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	85,80 €		04/01/15	Accompagnement auto-construction (chiffrage)	C.Hamani	500,00 €	2 775,80 €
22/06/15	Acompte terrassement	D.Fouquet	1 100,00 €		14/02/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	385,00 €
04/07/15	Accompagnement	M.Godard (pour D.Vignaux)	1 499,72 €		21/03/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	304,00 €
21/07/15	Manitou pouzzolane	A.Pioger	150,00 €		17/04/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	266,00 €
24/07/15	Terrassement	D.Fouquet	2 196,40 €		12/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	665,00 €
24/07/15	Terrassement	D.Fouquet	2 196,40 €		15/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	570,00 €
30/07/15	Défraiement Olivier	O.Dagonet	150,00 €		19/06/15	Accompagnement auto-construction	C.Hamani	85,80 €
10/08/15	Déchargement paille avec tracteur	P.Cabaret	100,00 €		22/06/15	Acompte terrassement	D.Fouquet	1 100,00 €	7 245,43 €
13/08/15	Accompagnement	M.Godard	1 299,75 €		24/07/15	Terrassement	D.Fouquet	2 196,40 €
28/08/15	Aide sur chantier (3 semaines)	S.Ruel	800,00 €		24/07/15	Terrassement	D.Fouquet	2 196,40 €
28/08/15	Aide sur chantier (5 semaines)	M.Godard	799,85 €		02/09/16	Tranchée technique, toiture végétale	D.Fouquet	1 197,90 €
15/09/15	Accompagnement paille	B.Duffau	1 470,00 €		24/07/19	Terrassement (terrasse), tranchée evac eaux pluie	D.Fouquet	554,73 €
13/01/16	Pose des menuiseries	Eco-logis Bois	1 470,00 €		20/12/14	Architecte (permis de construire)	D.Vignaux / M.Godard	0,00 €	0,00 €
03/05/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 297,00 €		03/08/16	Accompagnement toiture (mise en place pouzzolane)	E.Sabin	200,00 €	200,00 €
29/07/16	Salaire (enduits)	B.Duffau	2 160,45 €		13/01/16	Pose des menuiseries	Eco-logis Bois	1 470,00 €	1 470,00 €
03/08/16	Accompagnement toiture (mise en place pouzzolane)	E.Sabin	200,00 €		06/04/15	Accompagnement auto-construction (Mathieu seul)	M.Godard	0,00 €	2 099,60 €
02/09/16	Tranchée technique, toiture végétale	D.Fouquet	1 197,90 €		13/08/15	Accompagnement	M.Godard	1 299,75 €
04/11/16	Charges salaire B.Duffau	Urssaf	1 919,00 €		28/08/15	Aide sur chantier (5 semaines)	M.Godard	799,85 €
08/08/17	Salaire (enduits intérieurs)	B.Duffau	2 000,00 €		04/07/15	Accompagnement	M.Godard (pour D.Vignaux)	1 499,72 €	1 499,72 €
29/09/17	Charges salaire B.Duffau (enduits intérieurs)	Urssaf	1 536,65 €		30/07/15	Défraiement Olivier	O.Dagonet	150,00 €	150,00 €
26/04/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) acompte 80 %	S.Ruel	1 248,00 €		10/08/15	Déchargement paille avec tracteur	P.Cabaret	100,00 €	100,00 €
23/07/18	Remboursement charges Benjamin Duffau	CESU	-1 769,00 €		28/08/15	Aide sur chantier (3 semaines)	S.Ruel	800,00 €	2 360,00 €
30/07/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) solde 20 %	S.Ruel	312,00 €		26/04/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) acompte 80 %	S.Ruel	1 248,00 €
24/07/19	Terrassement (terrasse), tranchée evac eaux pluie	D.Fouquet	554,73 €		30/07/18	Enduits extérieurs (main d’oeuvre) solde 20 %	S.Ruel	312,00 €

			26 664,65 €

## Terrassement
Terrassement

08/06/15	Outillage (télémètre)	Leroy Merlin	149,99 €
20/06/15	Gaines viabilisation	Bricoman	180,60 €
20/06/15	Cordeau, pince à décoffrer, traceur de chantier	Bricoman	47,10 €
22/06/15	Acompte terrassement	D.Fouquet	1 100,00 €
22/06/15	Ciment, treillis dalle, rond béton	Bricoman	77,52 €
22/06/15	Seau, pelle, coupe-boulon	Bricoman	32,85 €
25/06/15	Remboursement ciment	Bricoman	-46,80 €
26/06/15	Remboursement gaines bleues	Bricoman	-29,10 €
04/07/15	Gaines, coudes, manchons	Bricoman	161,85 €

	Terrassement	Fouquet

			1 674,01 €

## Drainage
Drainage

25/06/15	Drainage	PUM Plastiques	433,20 €
25/06/15	Géotextile (drainage), brouette	Bricoman	267,75 €
26/06/15	Géotextile (fondations), réhausses regards drainage	PUM Plastiques	313,37 €

			1 014,32 €

## Fondations
Fondations

24/06/15	Pouzzolane (fondations)	Pouzzolanes des dômes	4 323,60 €
26/06/15	Géotextile (fondations), réhausses regards drainage	PUM Plastiques	356,40 €
26/06/15	Masse, râteaux, pioche, bêche, balayette	Bricoman	72,00 €
02/07/15	Pouzzolane (fondations)	Pouzzolanes des dômes	1 494,84 €
13/08/15	Remboursement pouzzolane	Pouzzolanes des dômes	-195,99 €
02/07/15	Location plaque vibrante	Bricoman	30,00 €
03/07/15	Rbst masse, pioche	Bricoman	-37,25 €
09/09/15	Location plaque vibrante (remboursement)	C.Hamani	30,00 €
19/12/16	Location plaque vibrante	Bricoman	30,00 €
21/12/16	2 rouleaux grillage anti-rongeurs (salle de musique)	Castorama	45,98 €
30/12/16	7 rouleaux grillage anti-rongeurs (maison)	Castorama	160,93 €

			6 310,51 €

## Bois
Bois

23/06/15	Bois structure maison (acompte)	Scierie de la Couarde	1 880,00 €
06/07/15	Bois structure maison (solde)	Scierie de la Couarde	4 427,44 €
			6 307,44 €

24/07/15	Charpente	Le Mans Charpentes	4 782,36 €
			4 782,36 €

05/08/15	5 x 4 m	Scierie de Nuillé	80,00 €			Scierie de Nuillé : depuis Avril 2019
24/10/15	Tasseaux	Scierie de Nuillé	261,20 €
20/04/16	Tasseaux	Scierie de Nuillé	73,00 €			Mini	Maxi
06/08/16	Tablettes, tasseaux	Scierie de Nuillé	510,00 €
08/05/17	Montants ossature cloisons	Scierie de Nuillé	430,00 €			33,75 €	33,75 €
18/11/17	Lambourdes (faux plafonds)	Scierie de Nuillé	363,00 €			833,39 €	853,60 €
06/09/18	Bardage	Scierie de Nuillé	1 600,00 €			213,00 €	213,00 €
23/10/18	Structure carport, pergola	Scierie de Nuillé	1 000,00 €			160,86 €	160,86 €
09/11/18	Bois, lattes faux plafonds	Scierie de Nuillé	375,00 €			204,36 €	204,36 €
30/04/19	Bardage	Scierie de Nuillé	800,00 €			226,13 €	335,00 €
20/06/19	Bardage	Scierie de Nuillé	680,00 €			248,60 €	368,30 €
06/01/20	Bardage carport	Scierie de Nuillé	800,00 €			10,80 €	16,00 €
		Scierie de Nuillé				23,66 €	23,66 €
			6 972,20 €			237,46 €	237,46 €
					142,80 €	142,80 €	889,45 €	1 123,22 €
08/07/15	Panneaux OSB 4	Panofrance	434,59 €			20,40 €	20,40 €	909,85 €	1 143,62 €
17/07/15	Panneaux OSB 3	Panofrance	582,07 €
29/07/15	Panneaux OSB ossature	Panofrance	272,06 €		Total	2 355,21 €	2 609,19 €
01/09/15	Dalles et panneaux OSB (toiture)	Panofrance	2 804,94 €		Réglé	2 280,00 €	2 280,00 €
22/09/15	Panneaux OSB, pare-pluie	Panofrance	619,12 €		Reste à régler	75,21 €	329,19 €	202,20 €	: moyenne
27/10/15	Panneaux OSB 3, pare-pluie	Panofrance	586,97 €
30/10/15	Panneaux OSB 3	Panofrance	193,14 €
15/04/16	Dalles et panneaux OSB, pare-pluie	Panofrance	852,66 €
23/08/16	Plaques OSB4 (sas)	Panofrance	61,87 €
15/02/17	Panneaux OSB 3 (cloison et sol salle musique)	Panofrance	104,93 €
14/04/17	Panneaux OSB 3, dalles OSB, suspentes, tiges filetées	Panofrance	411,57 €
01/08/17	OSB	Panofrance	679,39 €
30/10/19	OSB carport	Panofrance	797,56 €
			8 400,87 €

23/06/17	Bois (parquets, terrasse) Acompte	Ambiance bois en Limousin	1 893,52 €
01/08/17	Bois (parquets, terrasse) Solde	Ambiance bois en Limousin	7 608,16 €
19/09/17	Bois (parquet : 60 m²)	N.Fournier	-1 679,76 €
			7 821,92 €

03/08/15	Menuiseries (acompte 50%)	JL.Thiebaud	8 607,92 €
16/11/15	Menuiseries (solde)	JL.Thiebaud	9 100,02 €
			17 707,94 €

12/08/15	Portes (acompte 50%)	P.Monnot	3 630,00 €
06/04/16	Acompte 40 % portes (2 sur les 3)	P.Monnot	1 936,00 €
14/04/16	Solde 10 % portes (2 sur les 3) : en espèces	P.Monnot	484,00 €
30/06/16	Porte (grande, salle de musique) : acompte 40 %	P.Monnot	968,00 €
07/07/16	Portes (solde)	P.Monnot	242,00 €
			7 260,00 €

13/10/16	Porte d’entrée du sas	Mastock	1 005,00 €
			1 005,00 €

07/08/15	Transport bois	J.Brulon	252,00 €
			252,00 €

		Total	60 509,73 €

## Outillage et Divers
Outillage et Divers

03/01/15	Repas (4 personnes)		70,90 €
04/01/15	Repas (4 personnes)		102,00 €
20/01/15	Etude thermique (Bbio)	Delta T°C Conseils	300,00 €
15/05/15	Clôture étang	Bricoman	273,40 €
06/06/15	Plancher abri provisoire (OSB)	Le bon coin	130,00 €
13/06/15	Repas (3 personnes)		65,80 €
01/07/15	Règle de maçon	Bricoman	18,45 €
02/07/15	Masse, pioche	Bricoman	54,40 €
04/07/15	Accompagnement	M.Godard (D.Vignaux)	1 499,72 €
06/07/15	Outillage bois (d'occasion) – Rbst JY	Roux Jean-Yves	620,00 €
07/07/15	Tréteaux, équerres, forets, gants…	Bricoman	66,96 €
08/07/15	Seaux, gants…	Maison Point Vert	73,51 €
09/07/15	Décamètre, mèche, lame, traceur de chantier, adhésif	Bricoman	59,30 €
14/07/15	Location plaque vibrante	Bricoman	40,50 €
17/07/15	Règle maçon, moulure, lunettes, boulon, gants	Bricoman	68,70 €
24/07/15	Changement courroie scie à onglets	Letessier	50,50 €
27/07/15	Bâche serre	D.Fihey	290,00 €
13/08/15	Tendeur feuillard	Foussier	149,42 €
17/11/15	Lève plaque	Bricoman	169,00 €
14/01/16	Bétonnière	Leroy Merlin	185,00 €
02/07/16	Bétonnière thermique	M.Beaufils	100,00 €
15/07/16	Lame de scie radiale	Brico dépôt	38,10 €
03/08/15	Lame scie radiale	Brico Dépôt	36,85 €
04/08/15	Visseuse, vis, pointes	Foussier	622,91 €	A décomposer
07/08/15	Bâches murs	D.Fihey	150,00 €
18/08/15	Scotch	Bricoman	23,50 €
09/09/15	Bombe chantier, manche râteau Christian	M.Godard	14,20 €
29/09/15	Scotch	Bricoman	24,90 €
09/11/15	Remboursement chaussures de sécu	Bricoman	-19,95 €
17/11/15	Manchon à butée	Bricoman	2,10 €
15/12/15	Compribande	F.Ripouteau	250,00 €
15/12/15	Chaussures de sécu, vestes	Foussier	101,40 €
15/12/15	Compribande, Vis	Foussier	139,00 €	A décomposer
16/12/15	Remboursement compribande ; achat silicone, vis	Foussier	5,35 €	A décomposer
16/12/15	Compribande	Foussier	140,59 €
17/12/15	Remboursement silicone ; achat Fix All	Foussier	26,94 €
18/12/15	Rbst vis ; achat vis, mèche à bois, serre-joint…	Foussier	141,46 €	A décomposer
18/12/15	Forets	Foussier	10,85 €
18/12/15	Mêche à bois	Bricoman	9,30 €
05/01/16	Vis menuiseries, mètre, scotch	Foussier	222,41 €	A décomposer
05/01/16	Compribande	Foussier	159,29 €
13/02/16	Aspirateur à eau, gants, scotch, seaux, sangles…	Bricoman	262,32 €
26/02/16	Bâche serre, bâches tissées (sol intérieur maison)	D.Fihey	500,00 €
08/04/16	Scie circulaire, équerres, vis	Foussier	439,34 €	A décomposer
04/06/16	Gouttières	Bricoman	264,83 €
04/08/16	Décompression fosse	PUM Plastiques	65,75 €
04/08/16	Grillage avertisseur	BricoMarché	20,70 €
04/08/16	Ficelle jute (tire-fil)	BricoMarché	8,35 €
11/08/16	Larmiers alu	Sarthe Pliage	611,47 €
21/11/16	Equerres porte salle de musique (non utilisées)	Quincaillerie Pignet	14,72 €
20/12/16	Dame, …	Leroy Merlin	53,75 €
22/12/16	Huile dure (0,75 L)	Nature Habitat Matériaux	20,05 €
26/12/16	Règle niveau 2 mètres	Brico dépôt	16,95 €
30/12/16	Vis, bombe traçante, agraphes	Castorama	45,49 €	A décomposer
30/12/16	Crapaudine (pour grille anti-rongeur, tube évac eaux usées)	Bricoman	3,65 €
01/04/17	Canisse (9 de 1,5*5m)	Gifi	162,00 €
01/04/17	Canisse (4 de 2*5m)	Pôle vert	59,60 €
12/04/17	Canisse (4 de 2*5m), masques anti-poussière, sécateur	Pôle vert	85,05 €
13/04/17	Tire-lame parquet, mètre	BricoMarché	27,80 €
15/04/17	Bandes à poncer	Bricoman	54,10 €
26/05/17		Pôle vert	21,90 €
08/06/17	Agrafes (cloisons)	BricoMarché	42,55 €
08/06/17		Pôle vert	14,10 €
28/06/17	Canisses	Pôle vert	120,35 €
24/07/17	Agrafes (cloisons), etc	Bricomarché	50,90 €
25/07/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	9,50 €
25/07/17		Pôle vert	7,60 €
02/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	19,00 €
14/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	9,50 €
17/08/17	Agrafes (cloisons)	Bricomarché	29,70 €
25/08/17	Agrafes (cloisons) ?	Bricomarché	4,30 €

Quincaillerie

21/07/15	Vis	Foussier	13,45 €
30/07/15	Vis, pointes	Foussier	109,94 €
30/07/15	Pointes, vis	Foussier	65,86 €
07/08/15	Vis	Foussier	72,47 €
18/08/15	Vis	Foussier	50,57 €
01/09/15	Vis	Foussier	96,84 €
01/09/15	Vis, pointes	Foussier	65,86 €
22/09/15	Vis	Foussier	237,20 €
21/10/15	Etriers échelles de toiture, pointes	Foussier	128,00 €
31/10/15	Vis	Leroy Merlin	171,20 €
02/05/16	Pointes, vis	Foussier	61,56 €
09/05/16	Vis	Foussier	63,29 €
27/07/16	Vis	Bricoman	52,00 €
04/10/16	Vis	Foussier	84,67 €
12/10/16	Vis	Foussier	31,39 €
15/02/17	Vis	Foussier	61,49 €
13/04/17	Vis	Letessier	28,40 €
14/04/17	Vis	Foussier	81,58 €
19/05/17	Vis	Foussier	64,61 €

10/09/15	Véolia	Véolia	2 218,50 €
10/09/15	Véolia	Véolia	623,84 €

15/04/16	Branchement provisoire (193,70 € prévus)	ERDF / Enercoop	202,44 €

02/08/16	Poste de relevage, matériel raccordement	PUM Plastiques	1 966,31 €

24/05/16	Taxe d’aménagement (1ère moitié)	Trésor public	1 465,00 €
24/05/16	Redevance d’archéologie préventive (1ère moitié)	Trésor public	265,00 €
05/05/17	Taxes communales, etc. (2ème moitié, estimée à 1199 €)		1 464,00 €

## Isolation
Isolation

16/07/15	Sangles et boucles	Cordstrap	249,60 €
20/07/15	Bande d'arase (3 rouleaux)	PUM Plastiques	63,86 €
24/07/15	Liège en vrac	Compagnie portugaise des lièges	1 224,00 €
03/08/15	Paille	T.Roger	2 464,00 €
06/08/15	Bande d'arase (1 rouleau)	PUM Plastiques	27,29 €
08/09/15	Laine de bois	Nature Habitat Matériaux	1 510,54 €
08/09/15	Ficelle pour bottes de paille	Espace Emeraude	29,90 €
15/09/15	Transport paille (10 août)	T.Riaud	420,00 €
23/11/15	Laine de bois et pare-pluie semi-rigide (solde)	Nature Habitat Matériaux	102,16 €
15/12/15	Remboursement transport paille non livrée	T.Riaud	-39,36 €
05/01/16	Remboursement paille non livrée	T.Roger	-232,32 €
16/01/16	Liège en plaques	Compagnie portugaise des lièges	5 556,18 €
16/02/16	Larmiers ossature Sud	Sarthe Pliage	60,00 €
26/05/16	EPDM, toiture végétalisée	Matériaux naturels	6 592,44 €
30/06/16	Toiture : bande adhésive	Matériaux naturels	44,48 €
01/07/16	Chaux (enduits)	Nature Habitat Matériaux	96,00 €
15/07/16	Toile de verre (support d’enduit)	Réseau pro	118,80 €
20/07/16	Scotch tramé (enduit) Contega	Nature Habitat Matériaux	355,68 €
24/06/16	Géotextile toiture (sous EPDM)	Bricoman	201,00 €
25/06/16	Pinceaux (pour coller EPDM)	BricoMarché	39,40 €
30/06/16	Toiture : bande adhésive	Matériaux naturels	44,48 €
20/07/16	Scotch tramé (enduit) Contega	Nature Habitat Matériaux	355,68 €
29/07/16	Scotch d’étanchéité Tescon	Nature Habitat Matériaux	24,07 €
14/08/16	Compost (pour toiture végétale)	AMG Matériaux	173,28 €
21/11/17	1 paquet de plaques de liège expansé	Compagnie portugaise des lièges	40,68 €
31/01/17	Kraft isolation sol	Nature Habitat Matériaux	236,87 €
12/04/17	Ouate de cellulose (5 de 14 kg) : isolation sol salle de musique	Bricoman	72,50 €

## Electricité
Electricité

21/07/15	Piquet de terre, câble de terre	Bricoman	63,35 €
13/07/16	Electricité salle de musique	Bricoman	144,35 €
22/07/16	Electricité salle de musique	Bricoman	70,66 €
25/07/16	Electricité salle de musique, rabot	Bricoman	169,20 €
02/08/16	Câbles raccordement électrique	Socolec	1 208,17 €
04/08/16	Câbles raccordement électrique	Socolec	157,04 €
17/12/16	Câble RJ45, ampoules halogènes, scotch	Bricoman	32,40 €
06/05/17	Electricité, plomberie, robinetterie (facture n°100707)	Leroy Merlin	2 547,07 €	A décomposer
06/05/17	Electricité (acompte commande n°44449)	Leroy Merlin	1 012,00 €
26/05/17	Electricité (facture n°242890)	Leroy Merlin	706,89 €
26/05/17	Electricité (facture n°095592)	Leroy Merlin	140,88 €
26/05/17	Electricité (acompte commande n°047369)	Leroy Merlin	60,00 €
02/06/17	Electricité, outillage (facture n°065967)	Leroy Merlin	69,75 €	A décomposer
09/06/17	Electricité, évier, mtiigeur, hotte (facture n°244917)	Leroy Merlin	284,61 €	A décomposer
09/06/17	Outillage, électricité (facture n°066546)	Leroy Merlin	42,14 €	A décomposer
20/06/17	Electricité (facture n°098986)	Leroy Merlin	98,55 €	A décomposer
22/06/17	Retour électricité	Leroy Merlin	-46,53 €
24/06/17	Electricité (acompte commande n°051718)	Leroy Merlin	22,00 €
24/06/17	Electricité (facture n°113390)	Leroy Merlin	527,62 €
24/06/17	Reprise électricité	Leroy Merlin	-178,56 €
24/06/17	Electricité (facture n°082170)	Leroy Merlin	106,20 €

## Plomberie
Plomberie

06/05/17	Electricité, plomberie, robinetterie (facture n°100707)	Leroy Merlin	2 547,07 €	A décomposer
06/05/17	Evier, mtiigeur, hotte (acompte commande n°44444)	Leroy Merlin	353,00 €	A décomposer
06/05/17	Receveur de douche, lavabos (acompte commande n°44445)	Leroy Merlin	300,00 €
04/05/17	Plomberie	PUM Plastiques	418,56 €
20/06/17	Receveur de douche, lavabos (facture n°246369)	Leroy Merlin	181,14 €

## Poêle et VMC
22/03/17	Acompte 70 % VMC Maison	Hapco	3 451,69 €
22/03/17	Acompte 70 % VMC Salle de musique	Hapco	635,74 €
26/04/17	Solde 30 % VMC Maison	Hapco	2 033,63 €
26/04/17	Solde 30 % VMC Salle de musique	Hapco	272,46 €