Travail à finaliser
Ce document tente de recenser tout le travail à effectuer en amont de la signature de vente du terrain, pour commencer le chantier au plus tôt et anticiper les commandes de matériaux.
# Méthodologie de mise en œuvre.

# Bilan du travail fait et à faire

Plans à terminer pour effectuer les métrés et quantifier les matériaux, lancer les devis puis les commandes (maison, musique, sas et carport)

## Fondation, VRD et terrassement
→ Démarcher Erdf pour la mise en place du compteur de chantier électrique (relancé lundi par ORL) → mail envoyé pour prise de RDV
→ Connaissance exact du fil d'eau dans la rue (pour déterminer les profondeurs d'évacuation) ; Déjà fait mais pas de confirmé par veolia. Est-ce que véolia pose le tabouret ? A relancer. ORL
NOTE : il faut déposer une demande de modification de permis (ou au moins prévenir la mairie) pour le changement d'implantation sur le terrain (et les surfaces).
→ Demande de RDV sur le terrain pour préciser les besoins exacts.

Plan d'implantation :
→ Définir le lieu de stockage de la terre végétale (échange AMAP ? Stockage définitif ou temporaire ?), de stockage matériaux
Test sédimentation de la terre ORL
→ Très sableux au départ, + d'argile à partir de 50cm, vers 80 – 90 cm, on arrive à 5cm d'argile pour 3 cm de sable (pas de limon a priori), après 80 – 90 cm, il commence à y avoir du caillou.
Anticipation de buttes pour stockage définitif ?
→ Non
Stockage terre végétale = abri lumière et conservation humidité
tunnels de serre Damien & Isabelle → ORL / Chapiteaux Fab / Astrabale / Cirkum Cirko
→ tunnels de serres : non
→ Chapiteau Cirkum Cirko : demandé, en attente avant de passer aux autres
→ L'essentiel de la terre sera enlevé le jour même vers l'AMAP (Camions 6x4 ou semi-remorques si possible).
→ Lieu stockage terre proposé au sud de la maison

→ Finaliser le plan de fondation avec les alignements et les bornes du géomètre → en cours
→ Plans du géomètre reçus et intégrés au dxf
→ côtes de triangulation ajoutées
→ à faire valider, au moins sur le principe, par la mairie avant.
→ Positionner le chemin d'accès et la tranchée technique → finir les niveaux ORL → niveaux faits, ajoutés dans le dxf
→ en attente de Dominique pour dessin du chemin, tranchée technique en attente des infos d'ERDF et Véolia
→ dans tranchée technique (plan) → rouge pour élec, bleu pour eau, jaune pour gaz, et vert pour télécom
→ Positionner les places des tableaux électriques
→ Positionner les nourrisses d'eau froides et chaudes, et le système de récupération des eaux de pluie (définir la ou les toitures de récupération, et le niveau de valorisation de l'eau récupérée).
Réfléchir fosse récupération eau de pluie enterrée ou non ? Fosse voiture ? → ORL
→ Définir les plans d'évacuations des EU ∅ 100 sous la dalle
→ Définir le réseau d'alimentation en chaude et froide
→ Positionner la(les) cuve(s) de récupération d'eau et les circuits
→ tank plastique pour recup'

→ Positionner le poêle pour définir le circuit d'alimentation directe de l'air (il existe un système d'alimentation d'air par le conduit de fumée. Poêle à granulés ? → ORL demande Sam)
cale
→ Lister et quantifier les matériaux → Finaliser prix Granulat de verre expansé CHRIS
## Bois et panneaux
→ Effectuer les vues en plan et plans de détails des lisses hautes et basses, en tenant compte des quinconces des madriers et OSB. → reste les madriers en attente de la longueur + trouver bois de classe 4 → ORL
→ Définir la place des entretoises suivant le passage des sangles définitives, ainsi que les broches et aiguilles dans les lisses. → entretoises lisse haute des coins à mettre aux bords + virer les intermédiaires de trop → ORL
→ Définir le positionnement des menuiseries dans les précadres, et l'environnement technique (jambages, joints, étanchéités, …) → réfléchir au « sol » des menuiseries → ORL
→ Charpentes (fermettes ou poutres en I en AC ?) de la maison et de la salle de musique → bois non traité ? CHRIS
→ Charpente et structure du carport → en cours CHRIS & MATHIEU
→ Ossature bois façade sud, SAS et caisson : plans de raccords MOB + PP et plans généraux des modules → en cours CHRIS & MATHIEU , choix orientation bardage(s) sud PRISC & ORL, attention diffférence épaisseur madrier lisse basse vs madriers lisse haute → désépaissir madrier intérieur lisse haute de 15mm → ORL, question sur la continuité de la lisse basse (zones paille porteuse ET zone MOB), ce qui peut être préassemblé et la rapidité de montage une quand les murs en paille seront montés.
→ Angles de précompression (assemblage démonté après la pose de la lisse haute)→ solivage zone stockage carport ? Terrasse ? Sommier de débord sud ?
→ Ossature des cloisons de distribution et faux plafonds → ORL fait plan de détail des faux plafonds
→ Calepinage des lisses avec assemblages en quinconce → cf. au-dessus
→ Prévoir le bois supplémentaire pour le maintien de l'aplomb du précadre et des angles de compression (à anticiper pour récupération : terrasse, carport, caisson du SAS, …) → solivage zone stockage carport ? Terrasse ? Sommier de débord sud ?
→ Quincaillerie → préparer commande, ORL et CHRIS sur une matinée, puis ORL finalise, puis CHRIS valide

## Paille, sangles, broches et aiguilles
→ Localiser le fournisseur le plus proche du chantier, et respectant le cahier des charges de la technique constructive choisie (paille porteuse). Isopaille ou Massey ? → CHRIS
→ Organiser le système de précompression (barre métallique + sangles de fret + bouchons en liège + sangles définitives) → sangles de fret OK ORL + barres métalliques pleines de 2cm de diamètre + se renseigner sur niveau laser ou éq. sur la fac
→ Réaliser les vues en plan et façades, des rangs pairs et impairs, avec la disposition des bottes dont la mise en œuvre doit respecter la pose en quinconce, et le positionnement des précadres et des menuiseries. → en cours ORL
→ Placer les zones de contrôle des hauteurs de murs sur un plan, et planéité de la lisse haute. → à positionner sur les angles, au milieu, sur les trumeaux, deux points au moins sur la longueur de 18m ORL
Mesurer les hauteurs des points de contrôle repérés sur plans à différentes étapes de la construction et les noter sur un tableur.
→ Quantifier et prévoir l'approvisionnement en bambous pour les broches et aiguilles et agraphes. → ORL fait le décompte – agraphe à chaque angle, et à chaque rang, à partir du deuxième rang. - recherche bambou, noisetier ou châtaignier diamètre 3cm, longueur 1m20

## Plans de synthèse

- Réaliser un « plan de synthèse bas de mur » qui positionne les lisses basses, les entretoises entre les lisses proches des sangles, les pré-cadres des ouvertures, le passage des sangles ainsi que le premier rang de bottes de paille suivant le calepinage des plans de fa→ ORLçades pour juger que tout se croise parfaitement. → ORL
- Réaliser un « plan de synthèse haut de mur » avec les lisses hautes ( appelées aussi ceinture haute ou ceinture d'étage), les entretoises entre lisses, les passages des pré-cadres des ouvertures et des sangles, le positionnement des aiguilles supérieures ( en noisetier, châtaignier, bambou, autres, d'une longueur de 1,20 à 1,30 ml) → ORL
## Planning
Lister les mises en œuvre,
# Définir la liste des besoins pour demande de devis et commandes

Métrés par rapport aux plans

Devis et Commande
→ Débit de bois et panneaux
→ Quincaillerie
→ Matériaux pour fondation, VRD et terrassement
→ Lot paille

Point sur l'outillage disponible, à acheter, à louer, à emprunter

Suite jusqu'à prochaine échéance
- Plans distribution de réseaux : plomberie et électricité
- Toiture végétalisée : EPDM et matériaux de drainage... Choix des matériaux et des fournisseurs à définir → demande à Pierre-O pour fournisseur grossiste EPDM présoudé ORL
- Prévoir la réception des matériaux (espace de stockage, palettes, protections divers)

# 06 mai 2015 : Signature de l'acte de vente

Illustrations

# Lisse Basse Barabara Jones
# Lisse haute : Passage des précadres

# Lisse haute : gestion de l'angle et angles de précompression

# Butées d'aiguilles avant précompression

# Précompression Barbara Jones